## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2017 年度）
项目名称 |  |  | 2017年北京市农作物品种纯度及抗旱鉴定能力提升项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市农业局036 |  | 实施单位 |  | 北京市种子管理站
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 411.6004
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 411.6004
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：把基地沙质土壤改良成为保水保肥、土质中性、富含有机质的营养土壤，排水达到通畅，种植大棚的大棚膜、纱网、滴灌带修复完好，基地围墙安装防盗网，确保院区安全。 目标2：建成肩高4米，脊高6米的连栋大棚，满足农作物品种纯度及抗旱鉴定试验的要求。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：土壤改良 |  | 80亩，其中严重沙质土壤换土60亩。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：修建排水沟 |  | 2500米
[6 empty] | 指标3：加装防盗铁丝网 |  | 988.2米
[6 empty] | 指标4：更换大棚膜 |  | 16000平方米
[6 empty] | 指标5：更换防虫网 |  | 10000平方米
|  |  | …… |  |  | 指标6：更换滴灌带 |  | 15000米
[6 empty] | 指标7：新建种植鉴定连栋大棚 |  | 3500平方米
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：设施整体能力 |  | 新建1套连栋设施，拓展了基地功能，改善了农作物品种纯度及抗旱鉴定试验条件，提升了鉴定能力
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：排水能力 |  | 排水能力提升25%，保证暴雨后4小时内院内无积水
[6 empty] | 指标3：土壤改良状况 |  | 土壤地力均匀度提高了50%，保水保肥性能提高了15%，富含有机质
|  |  | …… |  |  | 指标4：园区整体环境、安全系数 |  | 园区80%以上的外观环境得以优化，安全系数显著提高
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：现场勘查，测绘画图 |  | 2－3月
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：招投标、签订合同 |  | 4月-5月
[6 empty] | 指标4：完成部件安装、施工建设 |  | 5—8月
[6 empty] | 指标5：完成调试验收、施工验收 |  | 10-11月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：其他资本性支出405.650418万元； |  | （1）土壤改良及设施完善：214.117462万（2）连栋大棚建设施工：179.557385万（3）连栋大棚安装：11.975571万
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：委托业务费4.5万元 |  | 招标代理费：4.5万元
|  |  | …… |  |  | 指标3：其他1.45万元 |  | 审计费：1.45万元
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 通过项目实施，基地土壤肥力得到有效改良，设施能力、排水系统和基地院区环境、安全系数得到进一步的提升和改善，发挥北京作为种业科技创新中心的带动示范作用，搭建起北京市南繁管理与服务的平台，推动北京市农作物品种纯度及抗旱鉴定试验的顺利开展，确保种子安全，促进新品种的应用，满足都市型农业发展对高效、创新农业的需求，促进农业现代化。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：环境效益 |  | 土壤改良后，一方面，土壤保肥性能提升，减少化肥投入，既节约了资源，又避免了地下水污染。另一方面，也有效提高了土壤的保水性能，节约了水资源，促进节水农业的发展。
|  |  | …… |  |  | 指标3：可持续影响 |  | 项目的实施，将进一步提升北京市农作物品种鉴定试验基地的试验和展示能力，促进设施农业水平的提升，促进我市高效现代农业发展。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：园区人员满意度情况 |  | 满意度≥95%
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……