## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2017 年度）
项目名称 |  |  | 北京市外事人才发展工作
主管部门及代码 |  |  | 北京市人民政府外事办公室（165102） |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府外事办公室人事处
项目属性 |  |  | 经常性专项业务费 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 285万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 285万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
全力服务中央“一带一路”战略构想和北京国际交往中心建设，全力加强我市外事干部人才队伍建设。外事人才队伍规模稳步扩大，外事人才整体素质显著提升，外事人才工作机制不断完善，外事人才发挥作用持续增强。培养一支政治过硬、素质优良、结构合理、数量充足、具备国际视野的复合型外事人才队伍。基本形成工作机制完善、项目运行良好、保障支持到位的全市外事人才发展工作体系，全面提升服务国家外交大局、首都经济社会协调发展和日益增长的国际交往需求的水平，大力促进北京国际交往中心建设。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 纳入外事人才培训资助项目数 |  | 5个-20个
[6 empty] | 纳入高级英语翻译人才培养数 |  | 50名-60名
[6 empty] | 纳入青年外事后备人才培养数 |  | 50名-100名
[6 empty] | 纳入全市外事领域管理人才培养数 |  | 50名-100名
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 培训内容与培训对象需求匹配度 |  | 基本匹配
[6 empty] | 培训对象能力提升程度 |  | 达到预期目标
[6 empty] | 培训对象发挥作用情况 |  | 持续增强
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成培训项目设计与规划时间 |  | 2016年年底
[6 empty] | 完成第一期高级英语翻译人才培训第二阶段学习筹备工作 |  | 2016年年底
[6 empty] | 启动外事人才培训资助项目 |  | 2017年2月至4月
[6 empty] | 启动外事系统青年干部培训项目 |  | 2017年5月至12月
[6 empty] | 培训阶段性总结时间 |  | 2017-12-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 285万元
[6 empty] | 外事人才资助项目培训成本 |  | 450元/天/人
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 复合型外事人才培养能力 |  | 得到提升
[6 empty] | 外事人才发展环境 |  | 有所改善
[6 empty] | 服务保障国际交往中心建设能力 |  | 持续提高
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 参与培训对象的满意度 |  | ≧85%
[6 empty] | 参与项目资助的我市相关单位满意度 |  | ≧85%