## 绩效目标
绩效目标申报表
项目名称 | 120指挥调度系统升级改造
主管部门及代码 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2017
项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 5170.560000 |  | 年度资金总额: | 894.193
| 其中:财政拨款 | 5170.560000 |  | 其中:财政拨款 | 894.193
| 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000
总体目标 | 中期目标(2017-2019年) |  |  |  | 年度目标(2017-2017年)
| 根据国家卫生和计划生育委员会颁发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》、《院前医疗急救管理办法》、北京市卫生计生委《关于推进本市120急救体系郊区县市级统一调度指挥工作的通知》（京卫应急【2015】6号）的文件精神，以及北京市政府2015年折子工程，2016年7月22通过的《北京市院前医疗急救服务条例》，北京急救中心为了进一步提高日常急救的满足率，提升突发事件的应急处置功能，实现市级统一调度指挥、分级诊疗、分级调派、强化管理等具体工作要求，急需进行系统升级。 |  |  |  | 根据国家卫生和计划生育委员会颁发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》、《院前医疗急救管理办法》、北京市卫生计生委《关于推进本市120急救体系郊区县市级统一调度指挥工作的通知》（京卫应急【2015】6号）的文件精神，以及北京市政府2015年折子工程，2016年7月22通过的《北京市院前医疗急救服务条例》，北京急救中心为了进一步提高日常急救的满足率，提升突发事件的应急处置功能，实现市级统一调度指挥、分级诊疗、分级调派、强化管理等具体工作要求，急需进行系统升级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 项目产出 | 数量指标 | 120指挥调度系统信息安全等级保护系统 | 1套 | 数量指标 | 120指挥调度系统信息安全等级保护 | 1套
|  |  | 120系统市级统一调度及分级调派平台 | 1套 |  | 120系统市级统一调度及分级调派平台 | 1套（按财政资金到位比例完成）
|  | 质量指标 | 运转能力饱和率 | 100% | 质量指标 | 设备安装调试结果 | 系统验收合格率100%
|  |  | 故障排除率 | 100% |  | 运转能力饱和率 | 100%
|  |  | 故障响应率 | 100% |  | 故障排除率 | 100%
|  |  | 系统故障率 | 《1% |  | 故障响应率 | 100%
|  |  | 系统平均无故障时间 | 8000小时 |  | 系统故障率 | 《1%
|  |  | 系统验收合格率 | 100% |  | 系统平均无故障时间 | 8000小时
|  | 进度指标 | 验收时间 | 合同签订后3个月内 | 进度指标 | 验收时间 | 每个项目合同签订并完成付款6个月内
|  |  | 招标采购时间 | 每个项目完成设计后2个月内 |  | 招标采购时间 | 2个月内
|  |  | 验收时间 | 每个项目合同签订并完成付款6个月内 |  | 需求方案设计时间 | 3个月内
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 5170.56 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1746.769
| 效果指标 | 效益指标 | 使用部门工作效率 | 得到增强 | 效益指标 | 对配套基础设施建设的推动作用 | 5年内保持系统稳定运行
[6 empty] | 使用部门工作效率 | 得到增强
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 》95% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 》95%