## 绩效目标
绩效目标申报表
项目名称 | 信息化建设-网络安全及虚拟化改造项目
主管部门及代码 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位
项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2017
项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 0.000000 |  | 年度资金总额: | 967.5367
| 其中:财政拨款 | 0.000000 |  | 其中:财政拨款 | 967.5367
| 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000
总体目标 | 中期目标(2017-年) |  |  |  | 年度目标(2017-年)
对虚拟化平台进行扩容，增强系统的承载能力与计算能力，增加存储双活机制，满足我院信息化系统的发展需要。保证业务信息和网络的机密性、完整性和可用性；建设一个符合教育部及我校数据标准的数据中心。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 项目产出 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 功能实现情况 | 下一代防火墙2台、防DDOS设备2台、上网行为管理1台、综综合审计设备1台、堡垒主机1台
[6 empty] | 功能实现情况 | 服务器6台、服务器内存48条、磁盘阵列1台、磁盘阵列硬盘笼2台、磁盘阵列硬盘44块
[6 empty] | 功能实现情况 | 接入交换机4台、接入交换机-光口卡8块、电源模块8块、光模块16块。
[6 empty] | 软件和数据库改造完成情况 | 软件系统： BI工具1套、校园数据中心1套。
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 功能实现率 | 1、符合教育部最新规范，兼容现有系统； 2.安全测试率100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 合同期内90天完成；其中：项目启动阶段20天完成，项目实施阶段60天完成，项目成果验收阶段10天完成
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 总成本控制在971.95万元以内
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 对配套基础设施建设的推动作用 | 设备使用年限为10年
[6 empty] | 环境效益 | 减少传统教学及管理督促手段，减少了纸张使用，有利于环保
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标