## 绩效目标
绩效目标申报表
项目名称 | 基于精准分型的降压药物选择支持系统在高血压防治中的应用
主管部门及代码 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位
项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2017
项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 0.000000 |  | 年度资金总额: | 170.120000
| 其中:财政拨款 | 0.000000 |  | 其中:财政拨款 | 170.120000
| 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000
总体目标 | 中期目标(2017-年) |  |  |  | 年度目标(2017-年)
本项目将针对高血压这一危害中国人群健康的重大问题，通过基础医学、流行病学、临床医学等多学科合作，建立基于精准分型的降压药物选择支持系统，并应用于高血压防治，为提高我国高血压治疗水平，特别是提高北京市心血管疾病预防水平提供支撑。2017年年度目标为：基于大样本的高血压专病队列，构建具有高血压患者精细用药和血压控制情况的数据平台，开展降压药疗效相关的代谢组学研究，为制定高血压的个体化精准治疗方案、建立临床决策系统提供支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 项目产出 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 研发适宜于高血压患者随访的基于互联网的电脑板软件 | 1套
[6 empty] | 研发适宜于高血压患者随访的基于移动互联网的手机App | 1套
[6 empty] | 构建数据库 | 入选高血压患者≥2000例
[6 empty] | 代谢组学检测 | 在200例及以上的高血压患者中开展
[6 empty] | 获得与降压药疗效相关的血液代谢组学图谱 | 1套
[6 empty] | 培养研究生 | 2名
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 适宜于高血压患者随访的基于互联网的电脑软件 | 运行正常率≥95%
[6 empty] | 研究生学业能力培养 | 课程合格，85分以上
[6 empty] | 研究生科研能力培养 | 完成SCI收录论文1篇
[6 empty] | 高血压患者数据库的数据完整率 | ≥95%
[6 empty] | 高血压患者随访率 | ≥85%
[6 empty] | 适宜于高血压患者随访的基于移动互联网的手机App运行正常率 | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成队列随访的电脑软件的建设 | 本年度6月底前
[6 empty] | 完成队列随访的手机App的建设 | 本年度6月底
[6 empty] | 获得与降压药物疗效相关的血液代谢组学图谱 | 本年度年底前
[6 empty] | 完成高血压患者2000例的入选工作 | 本年度年底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目总预算 | 控制在170.12万元以内
[6 empty] | 研发队列随访的基于移动互联网的软件预算 | 控制在30.00万元以内
[6 empty] | 代谢组学实验预算 | 控制在37.5万元以内
[6 empty] | 实验用试剂和耗材的预算 | 控制在87.94万元以内
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 直接经济效益 | 高血压患者的治疗控制率提高
[6 empty] | 直接经济效益 | 对支持大数据分析技术和移动互联技术在医疗领域的应用有促进作用
[6 empty] | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 高血压患者就医次数减少
[6 empty] | 对人才梯队建设的促进作用 | 研究生学业能力和科研能力提升
[6 empty] | 可持续性影响 | 为制定高血压的个体化精准治疗方案、建立临床决策系统等提供保障
[6 empty] | 环境效益 | 交通和医疗环境压力降低
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | 使用数据资源平台和药物选择支持工具的医疗机构满意度≥85%
[6 empty] | 服务对象满意度 | 入选高血压患者满意度≥85%