## 绩效目标
绩效目标申报表
项目名称 | 基础设施改造-二院区东西小楼装修改造
主管部门及代码 | 北京市卫生和计划生育委员会 |  |  | 实施单位
项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 | 2017
项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 0.000000 |  | 年度资金总额: | 680.000000
| 其中:财政拨款 | 0.000000 |  | 其中:财政拨款 | 680.000000
| 其他资金 | 0.000000 |  | 其他资金 | 0.000000
总体目标 | 中期目标(2017-年) |  |  |  | 年度目标(2017-年)
为学生创造一个整洁、优美、实用、舒适的学习及生活环境，促进学风建设，促进校园精神文明建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 项目产出 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 修缮及改造内容的完成情况 | 改造总面积1700平方米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目验收结果 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目实施的及时性 | 3-5月完成前期;6月完成招标签订合同;7-9月组织实施;10月完成验收
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 总成本控制680万元以下，每平方米造价控制在4000元/平方米
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 对配套基础设施建设的推动作用 | 项目装修改造后可有效的使用5年以上
[6 empty] | 环境效益 | 美化校园环境，增添校园文化氛围
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对此项目满意度在95%以上