## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市常态化地理国情监测（2017年度）
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和国土资源管理委员会、084 |  | 实施单位 |  | 北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 3590.4941
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 3590.4941
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2017年度）
1.完成2017年北京市常态化监测技术方案编制； 2.完成卫星影像DOM制作与处理； 3.完成INSAR数据采购，开展内业处理及外业调查核查； 4.完成2017年北京市常态化地理国情数据监测和国家局安排的专题性监测任务； 5.完成3个地方标准编制、审核与发布； 6.完成监测数据库的更新和维护； 7.完成监测工作报告、成果报告及统计分析报告的编制； 8.完成监测成果的验收、审核与发布。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 监测技术方案 | 2个
[6 empty] | 卫星影像DOM | 全市
[6 empty] | 地方标准 | 3个
[6 empty] | 常态化地理国情数据监测 | 全市监测数据
[6 empty] | 监测数据库和成果统计分析 | 监测数据库和统计分析报告
[6 empty] | 监测成果的验收、审核与发布 | 验收报告
|  | 质量指标 |  |  |  | 监测技术方案 | 成果通过评审
[5 empty] | 质量指标 | 卫星影像DOM | 成果通过内部检查
[6 empty] | 地方标准 | 审核发布
[6 empty] | 常态化地理国情数据监测 | 通过验收
[6 empty] | 监测数据库和成果统计分析 | 通过验收
[6 empty] | 监测成果的验收、审核与发布 | 通过评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 第一阶段（2017.1-2017.10）：监测技术方案制定，数据资料收集与整理，全市卫星影像DOM制作、处理、检查验收，Insar数据购买、接收、处理与分析，监测对象的变化发现、更新与处理，外业调查与核查，监测成果的两级检查，应用系统的更新、维护和建设，形成3个地方标准的征求意见稿。 | 按时间进度完成
第二阶段（2017.10-2017.12）：完成监测工作报告、成果报告、统计分析报告编制，3个地方标准审核发布，完成监测数据库的更新维护，完成监测成果验收与发布。
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3590.49412万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过常态化地理国情监测工作的开展，形成一系列的地理国情信息监测基础数据，为北京市重大战略和重点区域、重大项目和重要工作提供数据和技术支撑，为城市规划、国土资源管理、城市建设、生态环境保护与评估提供技术服务，减少规划、建设、管理成本，推动生态城市的发展。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 为市政府科学决策、各委办局资源调查、国情市情研究等提供服务，满足国家测绘地理信息局推进各省市地理国情监测工作的要求，满足北京市常态化地理国情监测的要求。 | 达到预期目标