## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 北京市绿色生态示范区评估监管体系研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和国土资源管理委员会、084 |  | 实施单位 |  | 北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 8
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 8
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年01月—2017年6月） |  |  |  | 年度目标（2017年1月—2017年12月）
基于前期对北京市绿色生态示范区评价标准研究、北京市绿色生态示范城区指标体系评价导则等相关研究，紧密结合北京市绿色生态示范区评选、规划和建设的实际情况，借鉴其他省市绿色生态城区评估验收的优秀经验，建立北京市绿色生态示范区规划建设分阶段验收评估监管体系，协调统一评选指标与验收评价指标，制定评估办法。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 北京市绿色生态示范区评估监管体系研究报告 | 1部
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 北京市绿色生态示范区评估监管体系 | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 进行必要的资料准备，对既有政策和工作基础的全面调研、对已有北京市绿色生态示范区进行案例研究。制定合理、具体的项目实施计划 | 2017.1-2017.3
[6 empty] | 形成初稿 | 2017.4-2017.9
[6 empty] | 听取专家意见，完善报告，组织进行项目总结和项目验收 | 2017.10-2017.12
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 | 8万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 在经济方面将促进全市绿色生态示范区建设及带动相关产业发展 | 达到预期目标
[6 empty] | 可实际应用于北京市绿色生态示范区的评估监管，为全面开展城市绿色生态建设的评价验收工作提供有力的技术支撑 | 达到预期目标
[6 empty] | 引导城市绿色生态建设的发展方向，切实保证城市生态规划的有效实施和生态质量的有效改善 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 得到市政府认可，为北京市生态建设提供理论依据，为北京市绿色生态示范区的评价验收工作提供有力的技术支撑 | 达到预期目标