## 10-综合类
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 箱板钢结构装配式住宅体系研究
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和国土资源管理委员会、084 |  | 实施单位 |  | 北京市勘察设计和测绘地理信息管理办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 273.5
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 273.5
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2017年01月—2017年6月） |  |  |  | 年度目标（2017年1月—2017年12月）
形成箱板钢结构装配式住宅设计方案；进行结构计算及结构体系优化；对建筑单体全专业的集成技术的策划与研究；通过结构测试、耐火热工隔声试验；形成符合钢结构工装设计施工技术要求的实施方案。开展专家论证会，完成施工图设计和构件加工图设计并建立整楼的试验模型进行试验；开展住宅实验楼的施工建设；完成相应的研究报告、论文、标准图集初稿，并开展专利技术的申请工作。初步建立箱板钢结构装配式住宅体系。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 编制箱板式钢结构住宅设计标准图集 | 1部
[6 empty] | 编制箱板式钢结构住宅北京地方标准 | 1部
[6 empty] | 编写箱板式建筑防火、热工、隔声性能实验报告 | 各1部
[6 empty] | 编写箱板式钢结构构件受力构件分析测试报告 | 1部
[6 empty] | 编制箱板式钢结构生产加工艺报告 | 1部
[6 empty] | 编制箱板式钢结构施工安装工艺报告 | 1部
[6 empty] | 发表论文 | 8篇
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 箱板式体系的结构性能 | 通过专家评审
[6 empty] | 箱板式钢结构的耐火热工隔声性能采取的技术措施 | 通过专家评审
[6 empty] | 课题验收 | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 形成箱板钢结构装配式住宅设计方案 | 2017.1-2017.2
[6 empty] | 结构计算及结构体系优化 | 2017.3-2017.4
[6 empty] | 对建筑单体全专业的集成技术的策划与研究 | 2017.4-2017.5
[6 empty] | 通过结构测试、耐火热工隔声试验，编写研究报告 | 2017.5-2017.6
[6 empty] | 形成符合钢结构工装设计施工技术要求的实施方案 | 2017.5-2017.6
[6 empty] | 启动样板楼建造 | 2017.5-2017.6
[6 empty] | 开展半程专家论证会，完成施工图设计和构件加工图设计 | 2017.6-2017.7
[6 empty] | 建立整楼的试验模型进行试验，召开专家论证会。 | 2017.7-2017.8
[6 empty] | 开展实验楼的施工建设，完成研究报告与论文，编制标准图集，开展专利技术的申请工作 | 2017.9-2017.11
[6 empty] | 对研究报告及技术标准进行专家评审 | 2017.12
[6 empty] | 样板楼建造完成40% | 2017.6-2017.12
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 严格按照项目预算控制 | 273.5万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 促进装配式建筑向技术体系的多元化、系统化发展，面对社会关注的成本问题、建造质量问题、建筑使用寿命等问题提出技术适应性解决方案。 | 达到预期目标
[6 empty] | 提升北京市的人居环境及生活品质，促进社会和谐 | 达到预期目标
[6 empty] | 促进可循环材料的使用，促进北京以集约紧凑、低碳生态的模式发展 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 逐步建立新型钢结构装配式住宅体系，技术上获得专家认可，使用中获得试验楼住户认可 | 达到预期目标