## 通用图集
项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 编制北京市通用图集
主管部门及代码 |  |  | 北京市规划和国土资源管理委员会、084 |  | 实施单位 |  | 北京市城乡规划标准化办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 45.36
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 45.36
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2017年度）
编制通用图集《工程做法》、《屋面详图》、《建筑设备施工安装通用图集-暖气工程》
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 编制通用图集《工程做法》、《屋面详图》、《建筑设备施工安装通用图集-暖气工程》 | 共3册
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 图集专家评审 | 通过
[6 empty] | 图集内容符合国家及北京市相关标准及政策法规文件 | 达到预期目标
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 第一阶段：2017年4月底前，组织开题、收集资料、完成图集编制大纲 | 达到预期目标
第二阶段：2017年7月底前，组织广泛调研，完成征求意见稿
第三阶段：2017年10月底前，组织汇总梳理各方意见，完成送审稿
第四阶段：2017年12月底前，组织技术审查，完成报批稿
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 编制费用预算 | 45.36万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 促进新技术、新产品、新材料和新设备的推广应用 | 达到预期目标
[6 empty] | 提供全面的和直观的设计思路和内容、方法，指导设计、建设方向 | 达到预期目标
[6 empty] | 方便设计人员根据实际情况参照本图集进行相应设计，减少重复劳动，节约人力物力，提高生产效率 | 达到预期目标
[5 empty] | 服务对象 满意度指标 | 图集使用对象主要以设计、施工和相关部门管理人员为主，其满意度在图集编制过程中征求意见的反馈和技术审查通过为准 | 达到预期目标
服务对象 满意度指标