## 10-综合类
北京市民政局项目支出绩效目标申报表
（2017年度）
项目名称 |  |  | 市军休办“北京军休榜样”评选活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市民政局（017202） |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 80
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 80
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2017年度）
举办“北京军休榜样”评选活动，旨在全市军休系统树立一批“崇德向善、奋发有为”的道德模范，教育引导广大军休人员发挥余热，为建设国际一流和谐宜居之都做出应有的贡献。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 各基层单位推荐（海选） | 200名候选人
[6 empty] | 评委会确定30名人候选人，组织5万人投票选举10名榜样 | 评选30名榜样候选人，评选10名榜样
[6 empty] | 表彰、宣传 | 10名“北京军休榜样”
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 市军休办制定“北京军休榜样”评选标准 | 被推荐人需要达到“北京军休榜样”评选标准，评选过程公开、公平、公正。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 推荐、公示时间 | 3月中旬-5月底
[6 empty] | 审核评选、组织投票过程时间 | 6月初-7月底
[6 empty] | 表彰、宣传时间安排 | 8月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 聘请20名专家组成评审组对推荐人选材料进行评审，评审出30名榜样候选人（场地、食宿、劳务、交通等） | 6万
[6 empty] | 印制30名榜样候选人事迹材料专刊，发至8万名军休人员，人手一册 | 32万
[6 empty] | 颁奖表彰及慰问演出经费（场地及设备租赁、舞台搭建、服装费、制作奖杯奖状、榜样人员奖励经费等） | 42万
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | “北京军休榜样”评选活动社会影响力 | 发挥军休人员“老有所为”正能量
进一步提升对军休人员的服务管理水平
提升军休工作社会影响力
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 军休人员服务满意度 | ≥98%