## 附1-1 项目申报表
北京市民政局项目支出绩效目标申报表
（2017 年度）
项目名称 |  |  | 政府购买基本殡葬公共服务试点项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市民政局（017202） |  | 实施单位 |  | 殡葬处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 3649.62
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 3649.62
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
依据民政部《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》等文件，拟在北京市12个殡仪馆试点开展遗体接运（普通殡仪车）项目，拟采取政府购买服务方式，对实施骨灰海葬和自然葬的居民实施7项基本殡葬服务全免费，推进建立基本殡葬公共服务纳入公共财政保障的制度，更好地保障和改善民生，逐步实现基本殡葬服务均等化，鼓励不保留骨灰的安葬方式，为基本殡葬服务全免费政策的制定和推广积累经验。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 购买北京市殡仪馆服务，开展试点工作 |  | 购买12个殡仪馆提供的公共服务，开展试点
[6 empty] | 为北京市户籍人口实施遗体接运服务数量 |  | 6万
[6 empty] | 不保留骨灰奖励数量 |  | 3260份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 基本殡葬公共服务质量标准 |  | 依照《殡仪接待服务》、《遗体保存服务》、《遗体告别服务》、《遗体火化服务》、《骨灰寄存服务》等有关行业标准
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成实施前的准备工作 |  | 2017年4月1日前
[6 empty] | 各殡仪馆定期反馈项目执行情况 |  | 每月上报月报
[6 empty] | 开展项目中期评估 |  | 2017年7月
[6 empty] | 进行项目总结 |  | 2017年12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 遗体接运服务预算控制数 |  | 3307.32万元
[6 empty] | 不保留骨灰奖励预算控制数 |  | 342.3万元
绩效指标 | 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 基本殡葬服务的费用 |  | 遗体接运（普通殡仪车）费用减免580元/具，针对骨灰海葬和自然葬的居民实施7项基本殡葬服务全免费
[6 empty] | 基本殡葬服务均等化水平 |  | 得到提升
[6 empty] | 非法殡仪车问题 |  | 有所解决
[6 empty] | 政府保障民生的职能 |  | 进一步履行
[6 empty] | 项目实施对生态环境的影响 |  | 进一步宣扬和鼓励不保留骨灰的安葬方式，从而缓解人多地少、资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，对生态环境产生积极的可持续影响。
[6 empty] | 项目实施对政策制定的作用 |  | 为基本殡葬服务全免费政策的制定和推广积累经验
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 年终通过问卷调查的方式对12家殡仪馆进行抽样调查，主要调查家属在遗体接运等基本殡葬服务的满意度 |  | 满意率≥95%