## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置项目-媒资管理实训室项目建设
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市供销学校
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2018
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 289.11 | 年度资金总额： | 200.4288
|  |  | 其中：财政拨款 | 289.11 | 其中：财政拨款 | 200.4288
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 |  | 中期目标（20 年-20 年） |  |  | 年度目标（2018 年度）
项目集媒资编目实训室、微机教室、网络教室、语音功能教室、视讯点播电子阅览室、INTERNET教室等为一体，具有计算机功能、语言功能、视听功能、软件管理功能等，通过开发适宜的硬件和软件，使实训机房具备信息技术教育多功能，媒资管理实训室实训的功能。项目建成后达到如下目标： 一、 为教学系教师有服务。 学校摄影摄像技术电业、幼儿教育专业、 媒资管理实训室制作专业、计算机动画专业等，教师积累了大量教学素材，有集中存储与应用管理服务的需求，而且相当迫切。教学系多年来需求明确，服务对象以教师为主，主要为教师备课提供资源服务。 二、 为学生培养有服务 编目工作是一项理论性和实践性都很强的工作，编目人员只有在实践中锻炼才能很好地掌握编目工作所使用的各种工具和各种规则，尤其是分类法的使用是个实践的过程，并非是通过短期培训就能胜任的。通过本次媒资管理项目的建设，可以分流部分学生学习媒资编目这一新型技术，以扩大学生的就业范围。 三、 为学校音视频资料管理服务 学校有大量的音视频数据资源，这些都以线性文件形式存储着，或集中在中心机房，或分散在不同业务部门，数据存储起来后使用极不方便，需要的时候要花很长时间才能找到，遇到相当人员外出，查找文件就更麻烦了。集中实现学校音视频资源的管理、查询、使用解决方案势在必行。服务对象定位全校用户，面向学校教职工和管理服务，也支持部分教学需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 媒资管理实训室服务器 | 6套
[6 empty] | 媒资管理实训室实训终端 | 48台
[6 empty] | 媒资管理实训室在线存储 | 1台
[6 empty] | 媒资管理实训室软件 | 1套
[6 empty] | 媒资管理实训室非编工作站 | 2套
[6 empty] | 媒资管理实训室数据导入、检索工作站 | 3套
[6 empty] | 网络交换设备等 | 1批
[6 empty] | 操作台等 | 1批
[6 empty] | 保护还原系统 | 54点
[6 empty] | 综合布线 | 58点
[6 empty] | 地板、墙面等 | 一批
[6 empty] | 施工安装 | 1项
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 质量指标 | 验收合格率 | 1
|  |  | 设备质量 |  |  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、节能、环保、售后服务质量高，符合国家标准。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2018年4月-2018年5月：对项目进行前期市场调研，对项目的实际需求与功能进行论证。
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2018年5月选定招标公司，确定设备技术参数，5月向社会公开招标文件，6月30前完成项目招标工作，签订采购合同
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 采购物品到位时间 | 2018年8月31日前完成设备安装工作
|  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 9月30日前完成项目验收工作
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 预算内
|  |  | 单位购置成本 |  |  | 单位购置成本 | ≤1.124万元/信息点
|  |  | 政府采购节支率 |  |  | 政府采购节支率
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 |  | 效益指标 | 提供社会服务受益
|  |  | 节约维护成本 |  |  | 节约维护成本
|  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | 受益师生满意度96%