## 2-地勘局-一期运行
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 北京市平原区地下水环境监测网运行
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局 158 |  | 实施单位 |  | 北京市水文地质工程地质大队 （北京市地质环境监测总站）
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1136.23万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1136.23万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
1.完成区域地下水环境监测网枯、丰水期监测工作，完成取样和样品测试1644件。 2.完成重点污染源专项监控网4个季度的监测工作，完成取样和样品测试1440件。 3.评价平原区地下水环境空间分布特征和变化规律，分析污染源对地下水的影响程度，编制年度监测报告。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 区域监测网（822个）枯、丰水期例行取样 | 1644件
[6 empty] | 污染源专项监控网（360个）4个季度例行取样 | 1440件
[6 empty] | 区域监测网（822个）枯、丰水期无机、有指标测试 | 1644件
[6 empty] | 污染源专项监控网（360个）4个季度，无机、有指标测试 | 1440件
[6 empty] | 年度监测报告 | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 野外资料验收合格率 | ≥95%
[6 empty] | 样品测试合格率 | ≥95%
[6 empty] | 成果验收通过率 | 通过专家评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 3月份开展第一季度样品采集； | 360组
[6 empty] | 5-6月份开展第二季度样品采集； | 1182组
[6 empty] | 8-9月份开展第三季度样品采集； | 1182组
[6 empty] | 12月份开展第四季度样品采集； | 360组
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 地下水环境监测网现场取样和监测 | 223.25万元
[6 empty] | 地下水无机指标测试 | 233.22万元
[6 empty] | 地下水有机指标测试 | 604.66万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 为政府环境主管部门定期发布《环境质量报告书》中地下水环境质量信息提供技术支撑 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 项目成果应用部门满意度 | 应用到《环境质量报告书》中，为地下水环境质量章节，成果满意度90%以上