## 2-地勘局-一期运行
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 北京第八水厂水源地上游地下水污染调查
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局 158 |  | 实施单位 |  | 北京市水文地质工程地质大队 （北京市地质环境监测总站）
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 239.49万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 239.49万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
在2016和2017年工作的基础上，开展污染源和水文地质补充调查、水文地质钻探、土壤、地下水样品采集分析、物探等工作，进一步查明地下水污染来源及途径、污染范围，通过数值模拟技术，预测污染变化趋势，评价其对水源地供水安全的影响及危害，提出地下水污染治理及防护方案建议。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 地表水样品采集和测试 | 40件
[6 empty] | 地下水样品采集和测试 | 100件
[6 empty] | 监测井建设 | 4眼
[6 empty] | 工程物探 | 30km
[6 empty] | 形成项目成果报告 | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 地下水样品采集质量 | 符合《水质采样技术指导》（HJ 494-2009）
[6 empty] | 测试质量 | 符合生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.13-2006和饮用天然矿泉水检验方法GB/T 8538-2008
[6 empty] | 钻探质量 | 符合《水文地质钻探规范（DZ/T0148-94）》
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 年度工作设计等准备工作 | 4月底前
[6 empty] | 样品采集、水质测试等野外工作 | 12月底前
[6 empty] | 成果报告编写、上报 | 按主管部门规定期限
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 239.49万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 为第八水厂上游地下水污染区防控提供数据支撑及技术支持 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 95%以上