## 2-地勘局-一期运行
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 北京市地面沉降监测系统年运行费
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市水文地质工程地质大队 （北京市地质环境监测总站）
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 长期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1152.97万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1152.97万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
1.对建成的所有基岩标、分层标、地下水动态监测孔、孔隙水压力监测孔进行监测，每5天一次；气象监测，每2天一次； 2.每年对北京市重点地面沉降区内的地面沉降监测点进行一等水准测量一次； 3.每年一次对地面沉降GPS监测点进行监测； 4.利用InSAR技术开展地面沉降调查与监测； 5.利用监测成果开展北京地面沉降专题研究，每年完成1-2个专题研究报告。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 7个监测站内基岩标监测 | 2562次
[6 empty] | 分层标监测 | 18859次
[6 empty] | 地下水监测 | 6771次
[6 empty] | 孔隙水压力监测 | 5856次
[6 empty] | 气象监测 | 730次
[6 empty] | 外围地下水动态监测井监测 | 618眼
[6 empty] | 地面沉降高精度专门测量 | 3500公里
[6 empty] | GPS点联测 | 112点
[6 empty] | 平原区InSAR成果解译 | 1次
[6 empty] | 地下水动态井洗井 | 37眼
[6 empty] | 北京市地面沉降监测站季度报告 | 4份
[6 empty] | 北京市地面沉降监测年度报告 | 1份
[6 empty] | GPS监测成果报告 | 1份
[6 empty] | 地面沉降水准测量成果报告 | 1份
[6 empty] | InSAR解译成果报告 | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 野外验收通过率 | ≥95%
中期检查合格率
监测井完好率
研究成果验收通过率
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目进行的时间进度 | 监测站监测、外围地下水动态监测和InSAR调查与监测2018年1～12月；招投标工作2018年3～6月；监测井灌油、动态监测井洗井2018年7月～10月；GPS监测及水准监测2018年8～12月；季度报告编写于下季度初；年度报告编写与次年一季度。
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1152.97万
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | （1）经济效益：北京市地面沉降监测项目成果有效应用，减少了因地面沉降产生的建筑损坏、管线破损、道路破坏等造成的经济损失，从而保障了人民的生命和财产安全；（2）环境效益：地面沉降监测研究减少地质灾害带来的环境影响，指导人们趋利避害；监测成果还指导了水资源合理开发利用，有助于节水节能政策的制定，取得良好的环境效益；（3）社会效益：经济的高速发展，人们在对环境安全方面欲加关注，地面沉降监测与研究工作越加重要，增强了人民应对环境地质问题研究的信心。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥95%