## 2-信息系统建设运维类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 通州某建设新区污染场地修复治理补充调查
主管部门及代码 |  |  | 北京市地质矿产勘查开发局158 |  | 实施单位 |  | 北京市地质勘察技术院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1360.46万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1360.46万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
在以往详细调查工作基础上，对工作范围内空白调查区水土环境质量进行调查；查明工作区内土壤和地下水所受污染物类型、污染范围、污染程度、污染来源等污染状况，开展污染健康风险评估，根据场地土地规划用途，确定其修复区域和范围，为制定污染治理修复方案提供依据。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 土壤钻探 | 1964米
[6 empty] | 水文钻探 | 1920米
[6 empty] | 土壤样品采集 | 1894件
[6 empty] | 水样品采集 | 416件
[6 empty] | 土壤气样品采集 | 40件
[6 empty] | 土壤样品测试 | 1894件
[6 empty] | 水样品测试 | 416件
[6 empty] | 土壤气样品测试 | 40件
[6 empty] | 成果报告 | 1份
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 野外采样及分析测试合格率 | 符合国家、北京市相关标准
[6 empty] | 水土质量评价标准 | 符合国家、北京市相关标准
[6 empty] | 野外验收率 | 100%
[6 empty] | 成果验收合格率 | 100%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 土壤钻探、水文钻探 | 1月-3月
[6 empty] | 样品采集及分析测试 | 1-4月
[6 empty] | 综合研究及报告编写 | 3月-6月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1360.46万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 为土地规划及合理利用、保障人居安全提供技术支撑。 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥85%