## 3-国资委-国企改革
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 视频转播系统升级改造
主管部门及代码 |  |  | 181 |  | 实施单位 |  | 国家大剧院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1634
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1440.28
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 193.72
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018-2019年度）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 综合考虑目前国家大剧院已经产生的影视业务类型和未来可能会产生业务需求，申请升级一套4K超高清晰度电视转播系统。未来国家大剧院可以采用更高质量的影像设备留存当代舞台艺术精品作为资料,超高清晰度电视转播系统满足国家大剧院歌剧电影在影院播放时的需求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 节目录制场次 | 100次
|  |  | 指标2： |  |  | 超高清摄像机 | 9台
[6 empty] | 超高清切换台 | 1台
[6 empty] | 超高清视频矩阵 | 1台
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100%
|  |  | 指标2： |  |  | 正常运行率 | 100%
[6 empty] | 打造国家大剧院高水平录制的技术平台 | 达到预期目标
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 方案制定期 | 2016年-2017年
|  |  | 指标2： |  |  | 招投标期 | 2018年1-2月
[6 empty] | 到货施工期 | 2018年3-7月
[6 empty] | 试运行验收期 | 2018年7月-2019年1月
[6 empty] | 质保期 | 2019年1月-2019年12月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1634万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 舞台艺术衍生品创新方面 | 达到预期目标
|  |  | 指标2： |  |  | 艺术教育推广普及方面 | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 |  | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95%