## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 社会急救能力建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市红十字会 077 |  | 实施单位 |  | 北京市红十字会应救护工作指导中心
项目属性 |  |  |  |  | 项目期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 52.7
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
| 无 |  |  |  | 目标1:50节大讲堂课程,项目惠及5000人,加大社会应急救护普及宣传。 目标2:建立北京市红十字会第二届应急救护培训工作专家委员会，修订相关制度。 目标3:开展国内省市红十字社区应急救护培训工作调研，学习借鉴国内外培训先进理论知识和培训课程模式，依托专家委员会进行研究，进一步推进培训工作规范化，突出技能操作的教学特点。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：市民 |  | 5000人
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：课程 |  | 50节
[6 empty] | 指标3：委员会 |  | 1个
[6 empty] | 指标4：调研城市 |  | 2个
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：专家委员标准 |  | 符合红十字应急体系建设需求
[6 empty] | 指标2：专家委员会规章制度 |  | 与红十字应急救护工作紧密结合
|  |  | 指标2： |  |  | 指标3：应急救护知识和技能的普及 |  | 授课单位满意授课内容和形式
[6 empty] | 指标4：课程模块化 |  | 授课形式的针对性、可操作性和多样化
[6 empty] | 指标5：课程理论模式研究 |  | 参照已有16学时、8学时、4学时课程，结合国内外理论知识和实际开展调研，进行探索研究。
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：大讲堂常规课程（50节） |  | 计划6月底完成50%，11月底完成全部课程
[6 empty] | 指标2：第二届专家委员会成立 |  | 7月底完成
[6 empty] | 指标3：外省红十字工作调研 |  | 9月底完成
|  |  | 指标2： |  |  | 指标4：课程理论研究 |  | 11月底完成
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：项目经费 |  | 计划6月底支出50%，12月中旬前支出全部经费
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：项目课程 |  | 提高市民的应急知识普及率，树立家庭急救观。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：应急救护知识普及模式 |  | 探索形成“救在身边”应急救护知识普及教育和社会宣传的有效模式
[6 empty] | 指标3：第二届专家委员会 |  | 加强培训工作专业化、提高技能操作教学，提升社会认知和认可度。
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：大讲堂常规课程 |  | 授课方70%以上满意授课内容和形式
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：专家委员会 |  | 熟悉和了解救护员培训、普及教育课程内容和模式
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……