## 综合类
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 北京人民广播电台录音制播区域改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京广播电视台 |  | 实施单位 |  | 北京人民广播电台
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 3051.720592万元 | 年度资金总额： |  | 3051.720592万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 2175.191493万元 | 其中：财政拨款 |  | 2175.191493万元
|  |  | 其他资金 | 876.5291 | 其他资金 |  | 876.5291
总 体 目 标 | 中期目标（2018年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 对北京人民广播电台技术楼一至三层及五层部分的录音制播区域进行整体改造，包括完成建筑、结构、暖通与空调、给排水、电气、弱电、建筑声学、声学装修等工程。力求声装建设成为符合特定录音制播的声学环境，配电、空调、消防等系统运行稳定，建筑设备和系统安全、可靠，满足人声、歌曲、音乐、特效、新媒体等录音和视频节目制作的功能。 |  |  |  | 对北京人民广播电台技术楼一至三层及五层部分的录音制播区域进行整体改造，包括完成建筑、结构、暖通与空调、给排水、电气、弱电、建筑声学、声学装修等工程。力求声装建设成为符合特定录音制播的声学环境，配电、空调、消防等系统运行稳定，建筑设备和系统安全、可靠，满足人声、歌曲、音乐、特效、新媒体等录音和视频节目制作的功能。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 录音室及其控制室 | 10套 | 数量指标 | 录音室及其控制室 | 10套
|  |  | 直播室及其控制室 | 4套 |  | 直播室及其控制室 | 4套
|  |  | 新媒体录制机房及控制室 | 1套 |  | 新媒体录制机房及控制室 | 1套
|  |  | 综合制作机房及导演室 | 2套 |  | 综合制作机房及导演室 | 2套
|  |  | 语录室 | 15间 |  | 语录室 | 15间
|  |  | 音视频编辑室 | 5间 |  | 音视频编辑室 | 5间
|  |  | 复制室 | 5间 |  | 复制室 | 5间
|  |  | 审听审看室 | 3间 |  | 审听审看室 | 3间
|  |  | 设备存放/维修室 | 4间 |  | 设备存放/维修室 | 4间
|  |  | 新媒体实验室 | 1间 |  | 新媒体实验室 | 1间
|  |  | 候播区/备播间 | 2间 |  | 候播区/备播间 | 2间
|  |  | 融媒体指挥调度室 | 1间 |  | 融媒体指挥调度室 | 1间
|  |  | 值班室 | 14间 |  | 值班室 | 14间
|  |  | 配套用房（走廊、化妆室、卫生间、空调机房、风道等） | 约1500平方米 |  | 配套用房（走廊、化妆室、卫生间、空调机房、风道等） | 约1500平方米
|  | 质量指标 | 录音室、直播室、语录室噪声评价数： 二级标准 | NR20 | 质量指标 | 录音室、直播室、语录室噪声评价数： 二级标准 | NR20
|  |  | 录音室控制室、直播室控制室噪声评价数： 二级标准 | NR25 |  | 录音室控制室、直播室控制室噪声评价数： 二级标准 | NR25
|  |  | 新媒体录制机房及控制室、综合制作机房及导演室噪声评价数： 二级标准 | NR30 |  | 新媒体录制机房及控制室、综合制作机房及导演室噪声评价数： 二级标准 | NR30
|  |  | 其它用房噪声评价数： 二级标准 | NR30 |  | 其它用房噪声评价数： 二级标准 | NR30
|  | 进度指标 | 编制工程量清单 | 2个月 | 进度指标 | 编制工程量清单 | 2个月
|  |  | 招标阶段 | 1个月 |  | 招标阶段 | 1个月
|  |  | 施工和安装阶段 | 6个月 |  | 施工和安装阶段 | 6个月
|  |  | 测量、检测、验收阶段 | 3个月 |  | 测量、检测、验收阶段 | 3个月
|  | 成本指标 | 改造费用控制 | 3051.720592万元 | 成本指标 | 改造费用控制 | 3051.720592万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会影响力 | 得到提升 | 效益指标 | 社会影响力 | 得到提升
|  |  | 改造后的机房使用率 | 得到提升 |  | 改造后的机房使用率 | 得到提升
|  |  | 可持续发展性 | 得到提升 |  | 可持续发展性 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥90%