## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-昌平校区路面改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京时尚控股有限责任公司 116 |  | 实施单位 |  | 北京市新媒体技师学院
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 52.335389万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 52.335389万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（20**年—20**n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
完成昌平校区校园路面改建建设，满足办学需求。 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设、改造修缮面积 | 1200平米
[6 empty] | 建设、改造修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 3月前
[6 empty] | 施工时间 | 7月至8月
[6 empty] | 验收时间 | 9月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 52.335389万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥95%