## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 科普行动计划—分析测试实验室•探秘生活中的自然科学
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市理化分析测试中心
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 50
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 50
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2020年） |  |  |  | 年度目标
1 .完成5次实验室开放活动，召集在京中小学生200人次，大学生100人次进行实验室主题演示实验与动手实验，实现服务满意度达到95%以上； 2. 举办科普进社区活动2次，惠及社区居民200人，完成现场检测居户20户，采集志愿进行老年病用药基因检测居民样本30例，实现服务满意度达到90%以上； 3. 协助新闻媒体制作6期科普栏目，以播出视频或出版专栏的形式进行考核； 4. 编著《分析测试实验室•神奇的科学工具之免疫纳米磁珠》科普读物1本。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 完成实验室开放活动 | 5次
[6 empty] | 举办科普进社区活动 | 2次
[6 empty] | 制作新闻媒体科普栏目 | 6期
[6 empty] | 出版《分析测试实验室•神奇的科学工具之免疫纳米磁珠》 | 1本
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 实验室开放活动实现“发现自我”、“了解自然”、“探索科学”和“回归生活”4大主题，组织首都中小学生不少于200人；以自然科学研究项目的“重点实验室科技创新”展现为重点，组织大学生不少于100人。以上实现服务满意度不低于95%； | 人数≥300人； 服务满意度≥95%；
[6 empty] | 科普进社区活动围绕“室内环境快检与治理”与“高血压等老年病用药基因检测专题”2个方面，惠及社区居民200人，实现服务满意度达到90%以上； | 人数≥200人； 服务满意度≥90%；
[6 empty] | 新闻媒体科普栏目，以“一辩真伪”为主题，以新闻媒体、网络平台的为主要传播方式，覆盖广众近万名； | 人数≥10000人
《分析测试实验室•神奇的科学工具之免疫纳米磁珠》不少于3个章节，内容丰富、图文并茂、通俗易懂。
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2018年1月-3月： ① 完成1期媒体科普实验栏目制作； ② 完成30块展板制作； ③ 完成400份宣传册制作； 2018年4月-6月： ① 举办实验室开放活动2次； ② 完成2期媒体科普实验栏目制作； ③ 举办科普进社区宣讲活动1次； ④ 编写完成《分析测试实验室•神奇的科学工具之免疫纳米磁珠》1本 2018年10月-12月： ① 举办科普进社区宣讲活动1次； ② 完成1期媒体科普实验栏目制作； ③ 出版科普图书1本； ④ 撰写工作总结报告1份。
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 总计：50万元,其中：①材料费31.908万元； ②出版/文献费7.251万元；④劳务费7.275万元；⑤专家费2.61万元；⑥其他费用0.956万元。 | 50万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 经济效益指标 | 无
[5 empty] | 社会效益指标 | ① 面向首都中小学生、大学生开展实验室开放活动，能够提升首都在校学生理论联系实际、动手操作分析测试实验的能力以及对科学研究的浓厚兴趣； ② 面向社区居民举办科普进社区活动，借助快检分析仪器和快检试剂盒为社区居民关注的室内空气质量问题和养老健康问题进行现场测试解答，普及环境、健康检测科普知识，解除社区居民对首都大气污染和老年病用是否药合理性的担忧，稳定首都经济社会发展； ③ 联合电视媒体、纸质媒体开展“网络清朗”行动，打击网络谣言，用分析测试技术手段和检测实验数据澄清传闻、传播事实真相和科学知识，能够大力提升广大民众的科学素养和创新能力.
[5 empty] | 环境效益指标 | 通过开展环境科普宣传，能够帮助首都市民建立对目前环境问题的科学认识，同时能够提升首都市民对环境的保护意识。
[5 empty] | 可持续影响指标 | 立足科学知识普及，在执行公益科普项目的过程中紧跟百姓关注的热点问题持续开展分析测试科研创新，确保科普传播的时效性以及持续性。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 实现科普受众群体综合满意度达到90%以上。 | ≥90%