## Sheet
项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度）
项目名称 | 项目名称 | 特种作业实训室建设项目
主管部门及代码 | 主管部门及代码 | 北京一轻控股有限责任公司 120 |  |  |  |  | 实施单位 | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目属性 | 项目属性 | [5 empty] | 项目期 | 项目期 | 2018年
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 中期资金总额： | 42万 |  |  | 年度资金总额： | 年度资金总额： | 42万
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 42万 |  |  | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 42万
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其他资金 | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2018+0年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标
总 体 目 标 | 满足学校机电工程系电工学生教学需求，解决实训设备种类和数量上的短缺，保证学校正常的教学与实训，适应社会对技能人才的需要。 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 满足学校机电工程系电工学生教学需求，解决实训设备种类和数量上的短缺，保证学校正常的教学与实训，适应社会对技能人才的需要。 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值
绩 效 指 标 | 数量指标 | 建设低压实训室 |  |  | 1间 |  | 数量指标 | 建设低压实训室 |  |  | 1间
绩 效 指 标 | 数量指标 | 建设高压实训室 |  |  | 1间 |  | 数量指标 | 建设高压实训室 |  |  | 1间
绩 效 指 标 | 数量指标 | 建设焊工实训室 |  |  | 1间 |  | 数量指标 | 建设焊工实训室 |  |  | 1间
绩 效 指 标 | 质量指标 | 符合国家质量标准 |  |  | 符合 |  | 质量指标 | 符合国家质量标准 |  |  | 符合
绩 效 指 标 | 质量指标 | [5 empty] | 质量指标
绩 效 指 标 | 质量指标 | [5 empty] | 质量指标
绩 效 指 标 | 进度指标 | 项目完成进度 |  |  | 1、前期准备工作（2017年9月－11月）对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。2、设备的选购、调研（2017年12月－2018年3月）考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。3、设备安装调试、验收（2018年4月-7月）（1）设备购入安装。（2）设备调试验收。（3）组织专家评估验收。 |  | 进度指标 | 项目完成进度 |  |  | 1、前期准备工作（2017年9月－11月）对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。2、设备的选购、调研（2017年12月－2018年3月）考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。3、设备安装调试、验收（2018年4月-7月）（1）设备购入安装。（2）设备调试验收。（3）组织专家评估验收。
绩 效 指 标 | 进度指标 | [5 empty] | 进度指标
绩 效 指 标 | 进度指标 | [5 empty] | 进度指标
绩 效 指 标 | 成本指标 | 项目控制数 |  |  | 42万元 |  | 成本指标 | 项目控制数 |  |  | 42万元
绩 效 指 标 | 成本指标 | [5 empty] | 成本指标
绩 效 指 标 | 成本指标 | [5 empty] | 成本指标
绩 效 指 标 | …… | [5 empty] | ……
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过高技能素质人才的持续培养、选拔，从而实现学院的社会价值。 |  | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过高技能素质人才的持续培养、选拔，从而实现学院的社会价值。
绩 效 指 标 | 效益指标 | [5 empty] | 效益指标
绩 效 指 标 | 效益指标 | [5 empty] | 效益指标
绩 效 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象向满意度指标 |  |  | 满意率大于95% |  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象向满意度指标 |  |  | 满意率大于95%
绩 效 指 标 | 服务对象 满意度指标 | [5 empty] | 服务对象 满意度指标
绩 效 指 标 | 服务对象 满意度指标 | [5 empty] | 服务对象 满意度指标
绩 效 指 标 | …… | [5 empty] | ……