## Sheet
项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度）
项目名称 | 项目名称 | 改善办学条件-基础设施改造-角门教学区自来水管改造
主管部门及代码 | 主管部门及代码 | 北京一轻控股有限责任公司 120 |  |  |  |  | 实施单位 | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目属性 | 项目属性 | [5 empty] | 项目期 | 项目期 | 2018年
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 中期资金总额： | 55.241613万 |  |  | 年度资金总额： | 年度资金总额： | 55.241613万
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 55.241613万 |  |  | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 55.241613万
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其他资金 | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2018+0年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标
总 体 目 标 | 通过本项目的建设，将改变我校区长期以来的用水现状，消除缺水给师生工作和学习生活带来的不便。为我校师生员工的正常教学、科研、生活提供了更加可靠的用水保障，给师生的学习和工作提供更优质的条件和环境。 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 通过本项目的建设，将改变我校区长期以来的用水现状，消除缺水给师生工作和学习生活带来的不便。为我校师生员工的正常教学、科研、生活提供了更加可靠的用水保障，给师生的学习和工作提供更优质的条件和环境。 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值
绩 效 指 标 | 数量指标 | 主要工程包括：教学楼、办公楼、男生宿舍楼、南教学楼、食堂自来水管网改造。 |  |  | 完成改造 |  | 数量指标 | 主要工程包括：教学楼、办公楼、男生宿舍楼、南教学楼、食堂自来水管网改造。 |  |  | 完成改造
绩 效 指 标 | 数量指标 | [5 empty] | 数量指标
绩 效 指 标 | 数量指标 | [5 empty] | 数量指标
绩 效 指 标 | 质量指标 | 质量要求 |  |  | 符合国家标准 |  | 质量指标 | 质量要求 |  |  | 符合国家标准
绩 效 指 标 | 质量指标 | [5 empty] | 质量指标
绩 效 指 标 | 质量指标 | [5 empty] | 质量指标
绩 效 指 标 | 进度指标 | 项目完成进度 |  |  | 1、前期准备工作（2017年9月－11月） 对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。 2、设备的选购、调研（2017年12月－2018年3月） 考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。 3、设备安装调试、验收（2018年4月-8月） （1）设备购入安装。 （2）设备调试验收。 （3）组织专家评估验收。 |  | 进度指标 | 项目完成进度 |  |  | 1、前期准备工作（2017年9月－11月） 对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。 2、设备的选购、调研（2017年12月－2018年3月） 考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。 3、设备安装调试、验收（2018年4月-8月） （1）设备购入安装。 （2）设备调试验收。 （3）组织专家评估验收。
绩 效 指 标 | 进度指标 | [5 empty] | 进度指标
绩 效 指 标 | 进度指标 | [5 empty] | 进度指标
绩 效 指 标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 55.241613万 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 55.241613万
绩 效 指 标 | 成本指标 | [5 empty] | 成本指标
绩 效 指 标 | 成本指标 | [5 empty] | 成本指标
绩 效 指 标 | …… | [5 empty] | ……
绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过本项目建设，使我校供水设施得到更新，更符合现在校园基础设施要求，为学生提供更好的工作和教学环境，从而保障学生的身心健康 |  | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过本项目建设，使我校供水设施得到更新，更符合现在校园基础设施要求，为学生提供更好的工作和教学环境，从而保障学生的身心健康
绩 效 指 标 | 效益指标 | [5 empty] | 效益指标
绩 效 指 标 | 效益指标 | [5 empty] | 效益指标
绩 效 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象向满意度指标 |  |  | 满意率大于95% |  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象向满意度指标 |  |  | 满意率大于95%
绩 效 指 标 | 服务对象 满意度指标 | [5 empty] | 服务对象 满意度指标
绩 效 指 标 | 服务对象 满意度指标 | [5 empty] | 服务对象 满意度指标
绩 效 指 标 | …… | [5 empty] | ……