学生综合素质评价体系建设项目绩效目标申报表

（2018）

| 项目名称 | 教育综合改革事项—北京市仪器仪表高级技工学校学生综合素质评价体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |
| 项目属性 | 新增项目 |  |  | 项目期 |  |  |  | 一年 |  |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 69.4万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 69.4万元 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  | 无 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  | 年度目标（2018年度） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1、构建学生综合素质评价体系——2018年制定学生综合素质评价体系，制定符合学院教学发展的相关“细则”、“标准”和相应的“评价表”。 2、建立学生综合素质评价量化目标及考核管理标准 3、建立并运行学校学生综合素质评价标准，并形成持续改进的机制 4、建立和完善配套相应管理制度和激励机制 5、架构建设“四职级”班主作队伍，不断提升班主任队伍的管理育人水平 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 学生综合素质评价体系建设调研报告 | 1套 |  | 数量指标 | 学生综合素质评价体系建设调研报告 |  | 1套 |
|  |  |  | 开发制定学生综合素质评价体系 | 1套 |  |  | 开发制定学生综合素质评价体系 |  | 1套 |
|  |  |  | 开发制定班主任梯队建设评价管理办法 | 1套 |  |  | 开发制定班主任梯队建设评价管理办法 |  | 1套 |
|  |  |  | 年度评价体系运行、分析及改进报告 | 1套 |  |  | 年度评价体系运行、分析及改进报告 |  | 1套 |
|  |  | 质量指标 | 制定学生综合素质评价体系 | 通过专家评审 |  | 质量指标 | 制定学生综合素质评价体系 |  | 通过专家评审 |
|  |  |  | 制定班主任梯队建设管理办法 | 通过专家评审 |  |  | 制定班主任梯队建设管理办法 |  | 通过专家评审 |
|  |  | 进度指标 | 项目调研论证时间 | 2017年9月底前 |  | 进度指标 | 项目调研论证时间 |  | 2017年9月底前 |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2018年3月前 |  |  | 招标采购时间 |  | 2018年3月前 |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2018年4月前 |  |  | 项目实施时间 |  | 2018年4月前 |
|  |  |  | 验收时间 | 2018年12月前 |  |  | 验收时间 |  | 2018年12月前 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 70万元 |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 69.4万元 |
|  |  |  | 单位购置成本 | / |  |  | 单位购置成本 |  | / |
|  |  |  | 政府采购节支率 | / |  |  | 政府采购节支率 |  | / |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 学校学生综合素质评价能力 | 得到有效提升 |  | 效益指标 | 学校学生综合素质评价能力 |  | 得到有效提升 |
|  |  |  | 学校德育队伍建设水平 | 得到有效提升 |  |  | 学校德育队伍建设水平 |  | 得到有效提升 |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 学生德育管理部门满意度 | ≥95% |  | 服务对象 满意度指标 | 学生德育管理部门满意度 |  | ≥95% |