| 项目名称 |  |  | 教育综合改革事项—北京市仪器仪表高级技工学校教学秩序评价体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 教务处 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市仪器仪表高级技工学校 |  |
| 项目属性 |  |  |  |  |  |  | 项目日期 |  |  | 一年 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 69.4万元 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 69.4万元 |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标 |  |  | 中期目标（2017年-2018年） |  |  |  | 年度目标（2018年） |  |  |  |  |
|  |  |  | - 项目申报 - 材料整理 - 专项审批 - 专项实施 |  |  |  | 1、构建教学秩序评价体系——2018年制定教学质量评价体系，制定符合学校教学发展的相关“细则”、“标准”和相应的“评价表”。 2、开发制定教师梯队建设管理办法，对教学中起主要作用的“专业带头人”、“骨干教师”、“课程负责人”、“一体化教师”进行科学合理的认定及培训。 3、制定科学合理的教学评价专家评审体系，完善专家队伍，对评价主体，评价维度，评价指标等客观的进行综合评定。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 教学秩序评价体系建设 调研报告 |  | 1套 | 数量指标 |  | 教学秩序评价体系建设 调研报告 |  | 1套 |
|  |  |  |  | 开发制定教学评价体系 |  | 1套 |  |  | 开发制定教学评价体系 |  | 1套 |
|  |  |  |  | 开发制定教师梯队建设管理办法 |  | 1套 |  |  | 开发制定教师梯队建设管理办法 |  | 1套 |
|  |  |  |  | 教学质量评价办法 |  | 1套 |  |  | 教学质量评价办法 |  | 1套 |
|  |  |  |  | 年度评价体系运行、分析及改进报告 |  | 1套 |  |  | 年度评价体系运行、分析及改进报告 |  | 1套 |
|  |  | 质量指标 |  | 教学领导及各系主任培训率 |  | 100% | 质量指标 |  | 教学领导及各系主任培训率 |  | 100% |
|  |  |  |  | 教学系统教师培训率 |  | 100% |  |  | 教学系统教师培训率 |  | 100% |
|  |  |  |  | 专业带头人骨干教师培训率 |  | 100% |  |  | 专业带头人骨干教师培训率 |  | 100% |
|  |  | 进度指标 |  | 方案制定和前期准备时间 |  | 2017年 9月前 | 进度指标 |  | 方案制定和前期准备时间 |  | 2017年 9月前 |
|  |  |  |  | 招标采购时间 |  | 2018年 3月前 |  |  | 招标采购时间 |  | 2018年 3月前 |
|  |  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2018年 4月前 |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2018年 4月前 |
|  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018年 12月前 |  |  | 验收时间 |  | 2018年 12月前 |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制成本数 |  | 70万元 | 成本指标 |  | 项目预算控制成本数 |  | 预算内 |
|  |  |  |  | 单位购置成本数 |  | ≤*元/件、台 |  |  | 单位购置成本数 |  | ≤*元/件、台 |
|  |  |  |  | 政府采购节支率 |  | 100% |  |  | 政府采购节支率 |  | 100% |
|  | 效果指标 | 效益指标 |  | 提供社会服务效益 |  | ≥70万元 | 效益指标 |  | 提供社会服务效益 |  |  |
|  |  |  |  | 节约维护成本 |  | **万元 |  |  | 节约维护成本 |  | **万元 |
|  |  |  |  | 履职基础、公共服务 |  | 得到提升 |  |  | 履职基础、公共服务 |  | 得到提升 |
|  |  | 服务对象 满 意 度 |  | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 服务对象满 意 度 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |

项目支出绩效目标申报表