项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 |  |  | 机电一体化智能制造生产线设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |
| 项目属性 |  |  |  |  |  |  |  | 项目日期 |  | 2018年4月-7月 |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 129.681 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 129.681 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 总体目标 | 中期目标（x年-x年） |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 购置机电一体化综合实训考核设备5套，保障一体化教学改革、专业新定位和发展工作有序开展。 |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 新增机电一体化综合实训考核设备，机电一体化综合实训控制平台，一体化教学环境情境化建设，工业编程主机 | 新增机电一体化综合实训考核设备5套，机电一体化综合实训控制平台1套，一体化教学环境情境化建设1项，工业编程主机10台 |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
|  |  |  |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2017年8月前 |
|  |  |  |  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 招标采购时间 | 2018年4月前 |
|  |  |  |  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 采购物品到位时间 | 6月前 |
|  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 验收时间 | 8月前 |
|  |  |  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制成本数 |  | 成本指标 | 项目预算控制成本数 | 290万元 |
|  |  |  |  |  |  | 单位购置成本数 | ≤*元/件、台 |  | 单位购置成本数 | ≤*元/件、台 |
|  |  |  |  |  |  | 政府采购节支率 | **% |  | 政府采购节支率 | **% |
|  |  | 效果指标 |  | 效益指标 |  | 提供社会服务效益 | ≥**万元 | 效益指标 | 提供社会服务效益 | ≥290万元 |
|  |  |  |  |  |  | 节约维护成本 | **万元 |  | 节约维护成本 | **万元 |
|  |  |  |  |  |  | 履职基础、公共服务 | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务 | 得到提升 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 |  | 使用人员满意度 | ≥**% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% |