项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | 智能楼宇一体化实训设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京中德职业技能公共实训中心 |  |  |  |
| 项目属性 |  |  |  |  |  | 项目日期 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 119.9400万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 119.9400万元 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 中期目标（x年-x年） |  |  |  |  | 年度目标（2018年） |  |  |  |
|  | 智能楼宇一体化实训设备采购项目的实施，是为了适应北京市新功能定位的要求，满足我校机楼宇自动控制专业人才培养定位的需要，提高整体教学质量与现代智能制造业发展同步，为国家现代企业培养掌握自动化生产装配的技能人才。使我校机电一体化专业教学工作能够有序开展。 |  |  |  |  | 智能楼宇一体化实训设备采购项目的实施，是为了适应北京市新功能定位的要求，满足我校机楼宇自动控制专业人才培养定位的需要，提高整体教学质量与现代智能制造业发展同步，为国家现代企业培养掌握自动化生产装配的技能人才。使我校机电一体化专业教学工作能够有序开展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增**数量 |  | *台、件、辆 | 数量指标 | 购置智能楼宇一体化实训设备4套 |  | 购置智能楼宇一体化实训设备4套 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥*% | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |
|  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | **月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2018年4月前 |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | **月前 |  | 招标采购时间 |  | 2018年4月前 |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | **月前 |  | 采购物品到位时间 |  | 2018年7月前 |
|  |  |  | 验收时间 |  | **月前 |  | 验收时间 |  | 2018年8月前 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制成本数 |  | **万元 | 成本指标 | 项目预算控制成本数 |  | 119.9400万元 |
|  |  |  | 单位购置成本数 |  | ≤*元/件、台 |  | 单位购置成本数 |  | ≤*元/件、台 |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  | **% |  | 政府采购节支率 |  | 0% |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 提供社会服务效益 |  | ≥**万元 | 效益指标 | 提供社会服务效益 |  | ≥119.9400万元 |
|  |  |  | 节约维护成本 |  | **万元 |  | 节约维护成本 |  | 一次性投资无后期维护费用 |
|  |  |  | 履职基础、公共服务 |  | 得到提升 |  | 履职基础、公共服务 |  | 教学设施及教学水平得到提升 |
|  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  |  | ≥**% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% |