## 4
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  | 实训基地建设—现代焊接实训基地升级改造
主管部门及代码 |  | 首钢技师学院（125） |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院
项目属性 |  | 新增项目 |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  |  | 年度资金总额： |  | 466.194万元
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 466.194万元
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2019年） |  |  |  | 2018年度目标
| 目标1：完成中德合作培训基地实训场地改造及实训设备采购。 |  |  |  | 目标1：完成焊接质量检验场地改造及设备采购 目标2：完成模拟焊接训练设备采购及安装
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：完成中德合作培训基地实训场地改造及实训设备采购。 | AC/DC 逆变交直流两用焊接电源3台； 多功能脉冲逆变焊接电源3台； IGBT控制交直流TIG焊机 7台； 全数字脉冲MIG/MAG 焊机 7台； 集中除尘系统1套； 气体汇流排1套； 配电安装1套； 焊接工位隔断1套； 焊接变位器10套； 焊条保温筒10个； 工具车10套； 示范用多媒体1套； 电弧摄像演示系统1套； 防护面罩1（焊接用，带送风、自动变光）2套； 防护面罩2（焊接用，无送风、自动变光）8套； 板材/管材坡口机（手持）1套； 现场拆除及施工1套 | 数量指标 | 指标1：焊接质量检验设备采购及场地改造 |  | 电脑型金相显微镜1台； 金相预磨机1台； 单盘双速金相试样磨抛机1台； 手自一体式切割机1台； 金相试样镶嵌机1台； 万能力学实验机1台； 摆锤式冲击试验机1台； 硬度计1台； 磁粉探伤设备2台； 超声探伤仪2台； 渗透探伤剂16套； 培训台（六角桌）2套； 综合布线1套； 现场拆除及装修施工1套； 玻璃隔断1套
[6 empty] | 指标2：完成模拟焊接训练器采购及安装 |  | 模拟焊接训练器1套 综合布线1套
|  | 质量指标 | 指标1： | 本目标达成后，可进行中德合作培训的硬件准备，达成教师焊接技能提升和学生的取证工作开展；可使用先进焊接设备开展教学、研发及创新活动。 | 质量指标 | 指标1： |  | 可对焊接试件进行无损检测和机械性能检测、金相检测，开展创新研发教学活动
[6 empty] | 指标2： |  | 可进行焊接模拟训练操作，节省大量焊材，设备保证了焊工动作训练规范化，数据化记录焊接过程。
|  | 进度指标 | 指标1： | 第一阶段（2017年8月---10月） ①制订项目运行方案 ②成立项目工作小组 ③召开项目启动会议 第二阶段（2017年10月---11月） ①项目组成员及聘请的学科专家对项目进一步探讨和论证 ②确定项目参数书 ③项目组成员及聘请的学科专家项目参数书进行审定 第三阶段（2018年1月---3月） ①按照公开招标的程序进行项目设备采购 第四阶段（2018年3月---10月） ①进行项目硬件设备的安装与调试 ②设备验收 ③资金结算 第五阶段（2018年11月） ①形成项目小结文字材料 ②召开项目小组总结会议 | 进度指标 | 指标1： |  | 第一阶段（2017年8月---10月） ①制订项目运行方案 ②成立项目工作小组 ③召开项目启动会议 第二阶段（2017年10月---11月） ①项目组成员及聘请的学科专家对项目进一步探讨和论证 ②确定项目参数书 ③项目组成员及聘请的学科专家项目参数书进行审定 第三阶段（2018年1月---3月） ①按照公开招标的程序进行项目设备采购 第四阶段（2018年3月---10月） ①进行项目硬件设备的安装与调试 ②设备验收 ③资金结算 第五阶段（2018年11月） ①形成项目小结文字材料 ②召开项目小组总结会议
|  | 成本指标 | 指标1： | 1、总成本低于466.194万元。 2、确保无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象 | 成本指标 | 指标1： |  | 1、总成本低于466.194万元。 2、确保无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： | 将使学校焊接实训设备设施更好的发挥功用，更好的完成实习课题，满足教学需要，满足国际国内企业需要，为培养贴近社会的实用型技术技能人才服务；引入德国焊接培训体系，不仅让学生配养与国际接轨，更使得教师的培训理念与国际接轨； | 效益指标 | 指标1： |  | 引入的质量检验设施，不仅可以检测日常学习成果，学习相关检测知识，也能提供对外检测服务；不仅能满足校内教学，也能提供社会培训及参观交流
[6 empty] | 指标2： |  | 模拟焊接训练器可以使初学的受训者在一个仿真焊接环境中完成实际焊接的过程，并可通过模拟化训练来纠正错误习惯并帮助提高初学者的焊接水平与焊接规范。模拟焊接训练器以全新的技术理念突破传统的焊接培训，能使初学者在很短的时间内对焊接培训效果有明显的提高，无需任何经验。模拟焊接训练器降低了学员的学习现场安全风险，并且大幅度降低了焊接培训的成本，培训中的应用耗材与焊接金属材料节省了近30%。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 | 本项目将实现学院服务对象（包括：全日制学生、任课教师、受培技能人员等），对本项目所提供服务的满意度达到98%以上。 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 |  | 本项目将实现学院服务对象（包括：全日制学生、任课教师、受培技能人员等），对本项目所提供服务的满意度达到98%以上。