## 0.样表
预算11表
北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 市机关搬迁办信息化建设经费
主管部门及代码 |  |  | 市机关搬迁办 143 |  | 实施单位 |  | 北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室（本级）
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1658.3
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1658.3
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： …… |  |  |  | 目标1：通过购置建设综合办公平台、机要交换、公车管理、固定资产管理等系统，完成信息网络及软件购置更新，完善系统建设与维护服务，为市机关搬迁办的工作提供强有力的信息化保障，提高工作人员工作效率，提高市机关搬迁办整体信息化、数字化、安全化水平； 目标2：购置信息化设备及耗材、通用软件，以维持机关正常工作运行。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：综合办公平台系统 |  | 1
[6 empty] | 指标2：办公用房管理系统 |  | 1
|  |  | 指标2： |  |  | 指标3：机要交换系统 |  | 1
[6 empty] | 指标4：公车管理系统 |  | 1
[6 empty] | 指标5：固定资产管理系统 |  | 1
[6 empty] | 指标6：档案管理系统 |  | 1
[6 empty] | 指标7：餐厅库房精细化管理系统 |  | 1
[6 empty] | 指标8：干部收入管理系统 |  | 1
[6 empty] | 指标9：门户网站建设 |  | 1
[6 empty] | 指标10：信息化设备、耗材购置 |  | 1批次
|  |  | …… |  |  | 指标11：信息化通用软件购置 |  | 1批次
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：系统故障修复响应时间 |  | ≤3小时
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：系统运行维护响应时间 |  | ≤30分钟
[6 empty] | 指标3：设备及耗材质量 |  | 满足部门办公要求
[6 empty] | 指标4：软件实现正版化的比率 |  | 100%
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：方案制定和前期准备工作完成时间 |  | 最晚于3月底前
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：招标及签订合同完成时间 |  | 最晚于6月底前
[6 empty] | 指标3：信息系统、软件及耗材采购、安装、试运行、培训工作完成时间 |  | 最晚于9月底前
[6 empty] | 指标4：项目验收完成时间 |  | 按照项目合同规定
[6 empty] | 指标5：项目满意度调查完成时间 |  | 项目合同完成后2个月内
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  | 1658.3万元
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：信息系统建设 |  | 1388.3万元
[6 empty] | 指标3：信息化设备及耗材采购 |  | 120万元
|  |  | …… |  |  | 指标4：通用软件采购 |  | 150万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：信息化基础管理水平和信息安全防控 |  | 提高本机构信息化基础管理水平，加强信息安全防控
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：安全管理水平 |  | 可提高安全管理，节省成本
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 系统及软件使用人员满意度 |  | ≥90%
Note on D7: 指新增项目或延续项目
Note on F7: 项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”
Note on A11: 总体目标：项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果
Note on B11: 未纳入3年滚动试点的预算部门，不填“中期目标及指标” 中期目标：1.概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016年编制2017年预算，填写2017-2019年；2017年编制2018年预算，填写2018-2020年等； 2.一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标
Note on F11: 年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果
Note on A13: 绩效指标：按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标和效果指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述
Note on B14: 产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况
Note on C14: 数量指标：反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等
Note on C25: 质量指标：反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等
Note on F25: 作者: 质量指标是否可行？
Note on C29: 进度指标：反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等
Note on I33: TO刘鑫老师: 该项工作完成的及时性，提醒您务必注意
Note on C34: 成本指标：反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等
Note on B38: 效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度
Note on C38: 效益指标：可从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面，根据项目实际情况填报
Note on C40: 满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等