## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 北京市龙乡圣树文化园主路生态景观护坡建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局154 |  | 实施单位 |  | 北京市蚕种场
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 93.8549
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 93.8549
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
1.为了利用保护园区已有景观，减少每年的建设投入，建设生态护坡防止水土流失和景观破坏，同时丰富主路两侧景观层次。 2.建设成为北京地区适宜民众休闲游憩的活动场所，增进绿色惠民。 3.砌筑护坡长度330米。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 挡土墙 |  | 约550平方米
[6 empty] | 绿化 |  | 西府海棠约80株、八宝景天1800平方米
[6 empty] | 回填土方和种植土 |  | 4227平方
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 成活率 |  | 成活率达到95%
[6 empty] | 《公园设计规范》 |  | 建设质量符合该标准要求
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 内业准备、设计考察、招投标工作筹备项目实施的前期工作。 |  | 2018年3月初--2018年4月底，完成。
[6 empty] | 护坡砌筑和土方回填工作 |  | 2018年5月初--2018年10月底，完成。
[6 empty] | 苗木种植工作。 |  | 2018年5月初--2018年10月底，完成。
[6 empty] | 项目验收。 |  | 2018年11月初--2018年11月底，完成。
[6 empty] | 进入正常养护管理阶段，完成浇水、施肥、松土除草、病虫害防治等工作。 |  | 2018年12月初--2019年12月底,完成。
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 市财政相关标准、预算批复 |  | 严格控制成本，预算批复内执行。
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 项目所在地生态环境 |  | 保护和改善
[6 empty] | 项目所在地气候 |  | 有所调节
[6 empty] | 森林的社会服务功能 |  | 增强
[6 empty] | 民众森林游憩和体验空间 |  | 增多
[6 empty] | 百姓绿化成果共享和兴绿富民 |  | 增强
[6 empty] | 郊区农民绿岗就业数量 |  | 提升
[6 empty] | 可持续影响 |  | 项目建成后可以长期向公众开放，增加民众的活动游憩场所。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 园区周边民众对项目建设的满意度 |  | 满意度达到90%以上