## 项目绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 市西山试验林场森林管护项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局154 |  | 实施单位 |  | 北京市西山试验林场
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1636.278
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1636.278
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
由于西山林场地理位置极端敏感，游客数量日益增多，森林日常管护责任重大，森林火险等级高，病虫害发生风险大，因此有必要加强对森林的经营管理。本项目通过完成中幼林抚育、森林防火、林业有害生物防治等综合管护工作，可提高森林生态环境质量，促进森林健康发展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 中幼林抚育 |  | 13059亩
[6 empty] | 护林员及防火人员 |  | 101人
[6 empty] | 可燃物清理 |  | 1993.7亩
[6 empty] | 防火公路维护 |  | 70.177公里
[6 empty] | 瞭望塔维护 |  | 4座
[6 empty] | 检查站维护 |  | 11座
[6 empty] | 林业有害生物防治 |  | 经普查后的实际发生面积
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 中幼林抚育 |  | 符合《山区生态公益林抚育技术规程》、《森林抚育规程》等技术规定
[6 empty] | 瞭望塔、检查站 |  | 维护其正常运营
[6 empty] | 作业道、可燃物清理 |  | 符合防火林带规划与设计要求
[6 empty] | 林业有害生物防治 |  | 达到当年防治方案要求
[6 empty] | 施工合同 |  | 严格按照合同规定，完成预期目标
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 项目申报、招投标、技术培训等前期准备 |  | 1-4月
[6 empty] | 中幼林抚育等施工作业开展 |  | 5-11月
[6 empty] | 工程验收及自查 |  | 11-12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 成本控制 |  | 1636.2780万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 林分质量 |  | 提高林分质量，促进森林多功能效益的发挥
[6 empty] | 景观效果 |  | 改善森林的景观效果，促进森林旅游发展
[6 empty] | 生态功能 |  | 提升森林固碳能力，促进生态环境平衡发展
[6 empty] | 社会保护意识 |  | 提供良好的森林游憩场所，加强护林防火宣传、促进社会保护意识
[6 empty] | 可持续影响 |  | 1年
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 培训对象满意度 |  | 达到80%以上
[6 empty] | 游客满意度 |  | 达到85%以上