## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 北法海寺周边环境整治工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局 154 |  | 实施单位 |  | 北京市西山试验林场
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 980.48
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 980.48
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2019年） |  |  |  | 年度目标
通过开展北法海寺周边环境整治工程，改善北法海寺周边环境，为游客提供舒适的游览环境，更好的展现北法海寺原始风貌。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 道路建设长度 |  | 384.031m
[6 empty] | 建设数量 |  | 4处；道路、管理用房、过街塔、化粪池各一处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程质量标准 |  | 森林防火工程技术标准LYJ127-91
[6 empty] | 项目竣工验收合格率 |  | 100%
[6 empty] | 按时完成率 |  | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2018-01-01
[6 empty] | 招标采购时间 |  | 2018年3月前
[6 empty] | 施工时间 |  | 2018年3月至2018年12月
[6 empty] | 验收时间 |  | 2018-12-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 980.48万
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 环境状况 |  | 得到改善
[6 empty] | 基础设施状况 |  | 得到改善
[6 empty] | 遗址游客承载力 |  | 得到提高
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 |  | ≥95%