## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 松山保护区建筑物加固项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局154 |  | 实施单位 |  | 北京松山国家级自然保护区管理处
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2018年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 198
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 198
| 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
总体目标 |  |  |  |  | 1.完成建筑物危房加固，满足办公需求 2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 危房加固面积 | 4000平米
[6 empty] | 建筑物数量 | 1处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 4月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 5月前
[6 empty] | 施工时间 | 4月至11月
[6 empty] | 验收时间 | 12月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 198万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98%