## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化应对气候变化风险评估与山区适应气候变化技术示范项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局154 |  | 实施单位 |  | 北京市林业碳汇工作办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 125
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 125
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
本项目将针对气候变化对全市园林绿化主要领域造成的影响进行分析，形成园林绿化应对气候变化风险评估研究报告；同时开展山区适应气候变化技术示范区建设。另外，开展园林绿化应对气候变化宣传培训工作，通过项目实施，形成山区适应气候变化技术模式，为全面深入推进首都园林绿化应对气候变化工作做出贡献。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 1.形成《园林绿化应对气候变化风险评估研究报告》 |  | 1份
[6 empty] | 2.完成《山区适应气候变化技术示范区建设工程规划设计》 |  | 1份
[6 empty] | 3.完成树种结构调整面积 |  | 300亩
[6 empty] | 4.修剪剩余物粉碎还林 |  | 80方
[6 empty] | 5.开设森林防火线 |  | 1000米
[6 empty] | 6.共释放释放管氏肿腿蜂、赤眼蜂和周氏啮小蜂 |  | 47.5万头
[6 empty] | 7.鸟巢 |  | 15个
[6 empty] | 8.动物饮水处 |  | 3处
[6 empty] | 9.宣传展板、标识牌 |  | 5块
[6 empty] | 10.宣传折页 |  | 2000册
[6 empty] | 11.技术培训 |  | 60人次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 1.《园林绿化应对气候变化风险评估研究报告》专家评审通过率 |  | 100%
[6 empty] | 2.山区适应气候变化技术示范区建设-树种结构调整新栽植树木成活率 |  | ≥85%
[6 empty] | 3.宣传折页受众人数 |  | 2000人
[6 empty] | 4.北京市应对气候变化技术人员能力 |  | 达到预期
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 1.园林绿化应对气候变化风险评估研究报告招标、签合同、制定研究框架 |  | 3月-6月
[6 empty] | 2.山区适应气候变化技术示范区建设规划设计、公开招标、合同签订完成时间 |  | 3月-6月
[6 empty] | 3.园林绿化应对气候变化风险评估研究调研、数据分析、报告撰写 |  | 7月-12月
[6 empty] | 4.山区适应气候变化技术示范区建设施工和检查验收工作 |  | 7月-12月
[6 empty] | 5.宣传折页设计制作 |  | 7月-12月
[6 empty] | 6.技术培训 |  | 7月-12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤预算批复数
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 通过园林绿化应对气候变化风险评估研究和山区森林应对气侯变化技术示范提升全市园林绿化应对气候变化政策制定的精准度、有效性。
[6 empty] | 环境效益指标 |  | 山区适应气候变化技术示范区内环境生态效益有所提升
[6 empty] | 可持续影响指标 |  | 山区森林应对气侯变化技术示范可在今后较长的时间内有效提升园林绿化营造林、病虫害防治、森林防火等方面应对气候变化能力可持续发展模式。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 1.《园林绿化应对气候变化风险评估研究报告》成果应用单位满意度 |  | 》90%
[6 empty] | 2.示范区建设当地园林绿化部门满意度 |  | 》90%
[6 empty] | 3.技术培训学员满意度 |  | 》90%