## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 京冀生态水源保护林建设合作项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局154 |  | 实施单位 |  | 北京市园林绿化局
项目属性 |  |  | 新建项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 10000
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 10000
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
立项依据： 1、北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2、北京市、河北省政府《共同加快张承地区生态环境建设协议》（2014-2017年） 3、《贯彻落实本市<关于贯彻京津冀协同发展规划纲要的意见>的分工方案》 4、京冀生态水源保护林建设合作项目二期规划（2009-2020年） 年度目标： 1、完成10万亩生态水源保护林造林任务及辅助设施建设。 2、符合工程施工程序要求，造林成活率达到85%以上。 3、落实造林后期抚育管护责任，签订管护合同。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 造林面积 |  | 10万亩
[6 empty] | 重点地区辅助设施建成率 |  | 100%
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 面积核实率 |  | ≥95%
[6 empty] | 造林成活率 |  | ≥85%
[6 empty] | 检查验收率 |  | ≥95%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 1-7月
[6 empty] | 招标采购时间 |  | 7-8月
[6 empty] | 施工时间 |  | 8-11月
[6 empty] | 自查验收时间 |  | 11-12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 10000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升
[6 empty] | 北京周边生态环境 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 基层群众满意度 |  | ≥90%