## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 北京森林文化服务功能提升及森林体验教育示范项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局154 |  | 实施单位 |  | 北京市林业碳汇工作办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 137.52
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 137.52
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
本项目完成的主要目标包括：(1)面向社会公众举办森林文化品牌宣传活动65余场，提升森林文化影响力，增强公众生态文明意识；(2)完成3条户外森林大课堂研学路线的探究，提高中小学生生态文明意识，推动中小学生森林大课堂实施效果；(3)针对全市林业技术人员开展自然解说员培训，规模40人，提高我市园林绿化行业自然解说队伍建设；(4)完成森林体验与教育示范区建设，完成环境解说系统的制作和安装，提升城市绿地周边居民的生态文明意识。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 举办森林音乐会 |  | 4场
[6 empty] | 举办森林大课堂 |  | 6场
[6 empty] | 举办森林“悦”读 |  | 20次
[6 empty] | 举办森林大篷车 |  | 40次
[6 empty] | 开展特殊群体森林体验课程 |  | 24次
[6 empty] | 完成户外森林大课堂研学路线的学习内容 |  | 3条
[6 empty] | 编制研学路线学习手册 |  | 1本
[6 empty] | 自然解说人员专业培训 |  | 40人
[6 empty] | 森林体验与教育示范区 |  | 1处
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 各项森林文化活动 |  | 达到预期目标
[6 empty] | 户外森林大课堂研学路线探究 | 指标2： | 达到预期目标
[6 empty] | 自然解说人员专业培训 | 指标3： | 通过率90%
[6 empty] | 示范区解说系统的安装 | …… | 通过专家验收
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 组织招投标、完成合同签订。 | 指标1： | 3-5月
[6 empty] | 规划并开展各项森林文化活动。邀请相关专家，完成户外森林大课堂研学路线的设计；完成第二季度自然解说员培训的课程设计；完成示范区解说系统的设计。 |  | 5-6月
[6 empty] | 举办森林文化活动。完成3条研学路线的学习内容。完成第三季度自然解说员培训。完成示范区解说系统的制作工作。 |  | 7-9月
[6 empty] | 完成森林文化活动，完成1本路线学习手册，完成示范区解说系统的安装工作。 |  | 10-11月
[6 empty] | 完成所有内容，进行验收和总结。 | …… | 12月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目成本 | 指标1： | ≤预算批复数
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 环境效益 |  | 通过项目的实施，提高示范区的森林服务和自然体验教育功能，为类似林业社区的提升森林文化服务功能方面提供了良好的示范。
[6 empty] | 经济效益 | 指标2： | 该项目将带动城市公园和森林公园门票收入。
[6 empty] | 社会效益 | …… | 森林文化作为新兴产业得以进一步推广和被公众认可，为促进北京园林绿化发展升级转型，推动北京生态文明建设奠定了基础。
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 通过调查问卷，调查参与者的满意度 |  | 通过调查问卷，90%的受培训者和活动的参与者感到满意。