## 温室维修
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 日光温室维修项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市园林绿化局154 |  | 实施单位 |  | 北京市大东流苗圃
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 98.6336
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 98.6336
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
对9栋日光温室设施设备维修改造，完善9000平方米日光温室生产设施，满足花卉育苗生产的需要。具体施工内容包括：（1）9栋日光温室后外墙拆除重砌；（2）9栋日光温室的后坡防水更新；（3）9栋日光温室门窗更换；（4）9栋日光温室保温被防翻限位架安装；（5）9栋日光温室开窗器、开窗轴安装。 实施结果：通过对苗圃日光温室维修改造，完善生产设施，以达到排除安全隐患，满足育苗生产需要的目的。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 维修温室设施设备 |  | 9栋
[6 empty] | 完善温室生产设施 |  | 9000平方米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 维修日光温室 |  | 满足正常使用需求
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2018年1月至2月
[6 empty] | 招标时间 |  | 2018年3月至4月
[6 empty] | 项目实施时间 |  | 2018年4月至10月
[6 empty] | 验收时间 |  | 2018年10月至11月
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 98.633617万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 预期可以完善9000㎡日光温室的生产设施，加快良种壮苗繁育，间接增加经济效益。 |  | 达到预期目标
[6 empty] | 预期可生产出优质良种壮苗满足首都绿化市场需要，具有良好的生态效益。 |  | 达到预期目标
[6 empty] | 通过繁育苗木展示示范，预期可增强人们热爱自然、保护生态环境、节能减排的意识，充分体现我苗圃示范推广职能，具有良好的社会效益。 |  | 达到预期目标
[6 empty] | 在财政资金的大力支持下，在我苗圃人、财、物的有效保障下，通过完善生产设施，对促进北京园林绿化种苗产业的可持续发展具有重要意义。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 |  | ≧90%