## 首都互联网+
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 首都“互联网+全民义务植树”基地建设保障经费
主管部门及代码 |  |  | 首都绿化委员会办公室(153202) |  | 实施单位 |  | 首都绿化委员会办公室
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 200 | 年度资金总额： |  | 200
|  |  | 其中：财政拨款 | 200 | 其中：财政拨款 |  | 200
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（2018年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
通过项目的实施完成首都“互联网+全民义务植树”（房山张坊镇）基地的规划设计，周边道路修缮、宣传标识设置、门区及基地主要道路的建设工作，在2018年底前，使首都“互联网+全民义务植树”基地初步具备保障功能，在2019年底前，实现首都“互联网+全民义务植树”（房山）基地硬件设施完善、首都全民义务植树网常态化运行、初步实现（房山）基地的“自我造血”功能，为推动首都地区“互联网+全民义务植树”的植树工作打下良好基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基地规划设计图 | 1份 | 数量指标 | 基地规划设计图 | 1份
|  |  | 建立全民义务植树基地 | 1个 |  | 建立全民义务植树基地 | 1个
|  | 质量指标 | 主体绿化工程 | 按照规划设计图纸完成 | 质量指标 | 基地硬件设施 | 符合国家相关质量标准
|  |  | 基地硬件设施 | 符合国家相关质量标准
|  | 进度指标 | 基本完成首都“互联网+全民义务植树”基地的规划设计 | 2017年 | 进度指标 | 工作实施方案制定 | 2017-09-01
|  |  | 周边道路修缮、宣传标识设置、门区及基地主要道路的建设工作 | 2017年-2019年 |  | 基本完成首都“互联网+全民义务植树”基地的规划设计 | 2017年
|  |  | 完成主体绿化工程 | 2019年底前 |  | 开展周边道路修缮、宣传标识设置、门区及基地主要道路的建设工作 | 2017年9月-2018年12月
|  |  | “互联网+全民义务植树”基地开始正常运行 | 2020年底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 200万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 200万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目实施能提高义务植树工作管理效率 | 效益逐步体现 | 效益指标 | 项目实施能提高义务植树工作管理效率 | 效益逐步体现
|  |  | 项目的开展能有效调动群众参与义务植树的积极性，不断提高义务植树尽责率 | 效益逐步体现 |  | 项目的开展能有效调动群众参与义务植树的积极性，不断提高义务植树尽责率 | 效益逐步体现
|  | 服务对象 满意度指标 | 参与“首都互联网+全民义务植树”基地植树群众满意度 | ≥90% | 服务对象 满意度指标 | 参与项目实施的相关部门对该项目满意度 | ≥90%