## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 无负压供水设备改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市水务局 035 |  | 实施单位 |  | 北京市水务局房屋管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 122.616
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 122.616
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 通过更换普惠北里8号楼无负压供水设备2套，保障住户正常生活用水，满足房屋安全使用要求，符合工程质量验收相关要求，按时投入使用，以提升中心履职基础和公共服务能力。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 更换无负压设备 |  | 2套
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  | 达到100%
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 4月前
|  |  | 指标2： |  |  | 招标采购时间 |  | 5月前
|  |  | …… |  |  | 施工时间 |  | 6-11月
[6 empty] | 验收时间 |  | 11月底前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 122.616万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 提升履职基础、公共服务能力方面 |  | 得到提升
|  |  | 指标2： |  |  | 保障居民生活便利方面 |  | 有效保障
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥90%