## 5.规划编制及政策研究类
附件5：
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 | 密云水库山水林田湖草一体化保护技术集成与管理模式分析
主管部门及代码 | 北京市水务局 035 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水科学技术研究院
项目属性 | 新增 |  |  |  | 项目期 |  | 一年期
项目资金（万元） | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： |  | 120.2
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 120.2
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2018年度）
通过开展密云水库库滨带及上游流域生态保护技术研究，建立水库“一环七带百条”水源保护模式，对库滨带保护、河流修复、流域综合治理等技术进行集成建立水源保护技术体系；调研与分析流域生态保护政策机制及其实施情况，建立水源地生态保护管理模式，系统提出密云水库流域山水林田湖草一体化保护模式，为水源地保护相关部门提供技术与决策依据参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 编制研究报告 | 2份
[6 empty] | 开展调研次数，调研参与总人数 | 调研6次，45人
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 编制的报告符合的标准/要求 | 符合质量管理体系ISO9001标准/要求
[6 empty] | 成果数据的真实性、可靠性与规范性 | 数据真实、准确，符合北京市水务实际情况
[6 empty] | 研究课题评审合格率 | 100%
续上页 | 续上页 | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备工作完成时间 | 2018年4月前
[6 empty] | 会议/调研工作完成时间 | 2018年9月前
[6 empty] | 研究课题是否按时结题 | 是
[6 empty] | 完成成果撰写并通过专家验收时间 | 2019年1月前
[6 empty] | 成果发布时间 | 2019年2月前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 120.2万元
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 为相关部门的决策提供参考，相关建议、政策被采纳次数 | 1次
[6 empty] | 提升首都水务综合保障能力 | 有效提升
[6 empty] | 研究成果可十三五时期为水务局水源地保护体系建设/机制建立提供指导依据 | 3年
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度 | 成果应用单位满意度 | ≥90%