## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件—工程修缮—第一至四机房装修改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市水务局 035 |  | 实施单位 |  | 北京水利水电学校
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 78.6608
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 78.6608
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 完成学校四个计算机机房的基础环境装饰改造工程，采购空调及配套桌椅等教学设施，构建全新计算机机房。项目完成后将改善学校计算机机房教学环境，为师生营造一个多功能、智能化、舒适的教学环境。可更好、更多地承担教学、培训、社会化考试等工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 新增格力吸顶空调 |  | 8台
|  |  | 指标2： |  |  | 新增机房桌椅 |  | 192套
|  |  | …… |  |  | 新增多媒体操作台 |  | 4套
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 设备运行状态 |  | 新建设的计算机房各系统兼容性良好、系统运行稳定。
|  |  | 指标2： |  |  | 系统验收合格率 |  | 100%
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 项目申报 |  | 2017-09-01
|  |  | 指标2： |  |  | 项目招标 |  | 2018年4月前
[6 empty] | 采购物品供货、装修、安装及调试 |  | 2018年5月至7月
|  |  | …… |  |  | 项目验收 |  | 2018-09-01
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 78.660850万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 机房承担全校计算机基础课的教学任务，开展面向水务行业和社会的各种培训和鉴定工作，提高学校办学质量。 |  | 达到预期目标
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90%
|  | …… |  |  | ……