## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 重大突发事件应急决策情景规划系统示范应用
主管部门及代码 |  |  | 北京市人民政府办公厅 003 |  | 实施单位 |  | 北京市人民政府办公厅本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 80
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 80
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：完成某类重大突发事件应急推演情景构建和应急推演脚本编制、概念模型及数学模型建设，撰写应急推演概念设计报告； 目标2：完成应急推演沙盘系统原型设计、设计数字沙盘推演系统建设研究报告，利用原型系统组织开展应急决策情景推演。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 完成某类重大突发事件应急推演情景构建和应急推演脚本编制 |  | 2项
[6 empty] | 完成重大突发事件概念模型及数学模型建设 |  | 1个
[6 empty] | 重大突发事件应急推演概念设计报告 |  | 1份，不少于1万字
[6 empty] | 完成应急推演沙盘系统原型设计 |  | 1个
[6 empty] | 提交数字沙盘推演系统建设研究报告 |  | 1份，不少于1万字
[6 empty] | 利用原型系统组织开展应急决策情景推演 |  | 不少于1次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 情景构建和脚本设计质量 |  | 分阶段设置问题，问题和数据紧贴实际，最大程度模拟现实
[6 empty] | 模型搭建质量 |  | 要突出重大突发事件的特点、规律和趋势，内容完整、简洁明了，具有指导意义
[6 empty] | 研究报告质量 |  | 结构完整、逻辑清晰、内容科学，具有指导意义
[6 empty] | 原型系统质量 |  | 实现应急推演过程的场景导入、信息报告、分析研判、决策标绘、演练执行和总结评估等功能；结合重大事件脚本，起到辅助决策示范作用
[6 empty] | 完成承担单位竞争比选 |  | 4月底前
[6 empty] | 完成脚本编制 |  | 5月底前
[6 empty] | 完成模型搭建 |  | 6月底前
[6 empty] | 完成设计报告编制 |  | 7月底前
[6 empty] | 完成原型系统开发及相关报告编制 |  | 9月底前
[6 empty] | 组织开展一次桌面推演 |  | 11月底前
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 完成项目验收 |  | 12月底前
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 按预算完成，无超支及违规使用情况 |  | 符合要求
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 为本市应急体系开展形式多样、节约高效的应急演练提供便利条件 |  | 效果显著
[6 empty] | 为今后相关系统开发提供技术参考。 |  | 效果显著
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 通过市应急办使用人员满意度测评 |  | ≥80%