| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 北京城市副中心行政办公区（一期）安防工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 北京市机关事务管理局[143] |  |  |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） |  |  | 分值 （10分） |  |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 5,953.515 | 5,014.27 |  |  | 10 |  |  | 84.22% |  | 8.42 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 5,953.515 | 5,014.27 |  |  | 10 |  |  | 84.22% |  | 8.42 |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：通过购买安全服务的方式，为搬迁入驻单位所在的办公楼群配置保安，用于门岗、巡逻、安防值班、访客登记、信访秩序维护； 目标2：制作行政办公区车辆出入证件，对安保人员进行业务和技能培训，配置安全生产宣传标牌，配备安保装备（执勤车辆、保安器材/器具）、微型消防站消防救护设备器具及消防自救逃生器材设施，用于保安执勤需要、消防灭火员灭火时的救护安全、初期火情和自救逃生，提升单位安保能力和消防自救能力，保障行政办公区办公环境的安全、稳定、有序； 目标3：通过为行政办公区安装地下车库车辆导视系统，地下车库标识、标牌、施划行车引导线，以及安装地面交通辅助设施，指导进出车辆按规定行驶，提高行政办公区地下停车场的停车流转率，减少寻找车位时间、行车里程，从而降低有害气体排放； 目标4：通过开展综合物业楼和配送中心楼消防系统运维及消防年检工作，确保综合物业楼和配送中心楼消防设备保持正常工作状态，确保有火情时，有效发挥灭火效果。 |  |  |  |  |  |  |  | 年初设定的绩效目标基本完成，主要绩效指标基本完成，（一期）安防工作稳步开展，为副中心行政办公区内35个部门提供了安保服务，保障了办公区的办公环境和秩序安全、稳定、有序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 （A） |  | 全年实际值 （B） |  | 分值 | 得分 |  |  | 未完成原因分析 |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 （50分 ） |  | 数量指标 |  | 安保覆盖面积 |  | 副中心行政办公区12个办公区 |  | 副中心行政办公区10个办公区 |  | 4 | 3.5 |  |  | 部分项目未完工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安保覆盖单位 |  | 35个机关部门 |  | 35个机关部门 |  | 2 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电动巡逻车 |  | 6辆 |  | 0辆 |  | 1 | 0.0 |  |  | 该项工作取消 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 微型消防站数量 |  | 3个 |  | 3个 |  | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通设备 |  | 根据现场实际情况配置 |  | 根据现场实际情况配置27类交通设备 |  | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数量指标 |  | 车位 |  | 1152位 |  | 0位 |  | 1 | 0.0 |  |  | 部分项目未完工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 车辆导视系统 |  | 3套 |  | 0套 |  | 1 | 0.0 |  |  | 部分项目未完工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防运维面积 |  | 73000平方米 |  | 40000平方米 |  | 2 | 1.5 |  |  | 部分项目未完工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 检查干粉灭火器 |  | 1000具 |  | 0具 |  | 1 | 0.0 |  |  | 调整为5年一检 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防年检 |  | 1次 |  | 0次 |  | 1 | 0.0 |  |  | 延至2020年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 安保岗位出勤率 |  | 100.00% |  | 100.00% |  | 2 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安保服务单位投诉率 |  | ≤12起 |  | ≤12起 |  | 3 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 消防年检报告 |  | 报告经公安局、消防局认可，具有法律效应 |  | 无 |  | 5 | 0.0 |  |  | 延至2020年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安保、消防设施设备 |  | 符合国家标准、验收合格 |  | 符合国家标准、验收合格 |  | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进度指标 |  | 消防安防值班 |  | 24小时*7天，全年 |  | 24小时*7天，全年 |  | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 武警值班 |  | 24小时*7天，全年 |  | 24小时*7天，全年 |  | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 门岗值班 |  | 24小时*7天，全年 |  | 24小时*7天，全年 |  | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安保、消防设施设备购置 |  | 10月前 |  | 12月前 |  | 5 | 4.5 |  |  | 按项目进度购置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装车辆导视系统 |  | 10月前 |  | 未安装 |  | 2 | 1.5 |  |  | 部分项目未完工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目总成本 |  | 不超预算批复数 |  | 5,014.27 |  | 10 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标（40分） |  | 效益指标 |  | 不发生办公区重大治安责任事件，保障办公区治安环境安全 |  | 有效保障 |  | 有效保障（全年未发生重大治安事件） |  | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不发生办公区重大消防责任事件，保障办公区消防环境安全 |  | 有效保障 |  | 有效保障（全年未发生重大消防责任事件） |  | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不发生办公区重大突发破坏事件，保障办公区防卫环境安全 |  | 有效保障 |  | 有效保障（全年未发生重大突发破坏事件） |  | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提高行政办公区地下停车场的停车流转率，减少寻找车位时间、行车里程 |  | 效果显著 |  | 效果显著 |  | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 入驻北京城市副中心行政办公区的市级部门的满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 20 | 19.97 |  |  | 增加满意度调查渠道和扩大样本量，覆盖更多人群 |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.39 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 （2019年度）. 金额单位：万元. 项目名称; 北京城市副中心行政办公区（一期）信息化建设经费. 主管部门及代码; 北京市机关事务管理局[143]. 得分项目资金 （万元）实施单位：信息化处; 年初预算数 （A）; 全年执行数 （B）. 分值 （10分）执行率 （B/A）; 年度资金总额：; 1,930.00; 1,925.85; 10; 99.78%; 9.98. 其中：财政拨款; 1,930.00; 1,925.85; 10; 99.78%; 9.98. 其他资金; -; -. 年度 目标; 年初设定目标; 年度总体目标完成情况综述. 落实国家机关事务管理局《机关事务工作“十三五”规划》关于机关事务管理信息化工作的有关部署要求，结合全市机关事务工作的实际业务需要，推进“智慧机关”建设，完成安防视频云服务采购、行政办公区对讲服务采购、智慧物业报修系统、综合物业楼会议室会议系统、综合物业楼停车管理系统、后厨精细化管理系统、政务外网办公云、“智慧物业”（一期）等信息化建设项目，为北京城市副中心行政办公区内的入驻机关正常工作运转、干部职工办公和生活服务提供有力支撑。; 年初设定的绩效目标基本完成，各项绩效指标达到预期，履职工作任务顺利完成，有效保障了副中心行政办公区内入驻机关的正常运转，提供便捷信息化服务。. 全年实际值 （B）分值得分未完成原因分析绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标. 三级指标年度指标值 （A）; 产出指标 （50分 ）; 数量指标; 安防视频云服务采购; 1项; 1项; 1; 1.0. 行政办公区对讲服务采购; 1项; 1项; 1; 1.0. 智慧物业报修系统建设; 无形资产购置1套; 1套; 1; 1.0. 综合物业楼会议室会议系统建设; 按合同约定完成建设; 按合同约定完成建设; 1; 1.0. 综合物业楼停车管理系统建设; 无形资产购置1套; 1套; 1; 1.0. 后厨精细化管理系统建设; 无形资产购置10套; 10套; 2; 2.0. 政务外网办公云建设; 按合同约定完成建设; 按合同约定完成建设; 1; 1.0. “智慧物业”（一期）建设; 无形资产购置1套; 1套; 2; 2.0. 质量指标; 项目投资计划完成率; 100%; 100%; 2; 2.0. 系统提供全天候（7´24小时）不间断服务; （7×24小时）*365天; 达标; 5; 5.0. 系统达到既定功能目标需求; 满足业务功能使用需要; 达标; 4; 4.0. 信息安全等级保护; 等保二级以上; 达标; 4; 4.0. 进度指标; 合同约定进度; 12个月内完成; 12个月内; 15; 15.0. 成本指标; 项目预算总额控制; 不超预算批复数; 1,925.85; 10; 10.0. 效果指标 （40分）; 效益指标; 提高行政办公区的机关事务管理效率; 有所提高; 实现; 7; 5.0; 提高机关事务管理效率水平有待后期应用进一步验证. 提升行政办公区入驻部门办公效率; 有所提升; 实现; 3; 2.0; 对于行政办公区入驻部门办公支撑的深度、广度有待进一步挖掘. 提高行政办公区安保效率及视频的可追溯性; 有所提高; 实现; 4; 2.0; 提高安保效率及视频的可追溯性水平有待后期应用进一步验证. 为市领导制定相关政策、分配资源等提供决策支撑。; 有效支撑; 实现; 6; 3.0; 提供决策支撑的数据分析不充分. 服务对象 满意度指标; 行政办公区内的干部职工的满意度; ≥90%; ≥90%; 20; 15.02; 增加满意度调查渠道和扩大样本量，覆盖更多人群. 总 分; 87.00. 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 北京城市副中心行政办公区（一期）2019年下半年弱电智能化设施运维经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 北京市机关事务管理局[143] |  | 实施单位： |  | 北京市机关事务管理局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 （A） |  | 全年执行数 （B） |  |  | 分值 （10分） |  |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 2,294.00 |  | 2,293.97 |  |  | 10 |  |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 2,294.00 |  | 2,293.97 |  |  | 10 |  |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照国家机关事务管理局《机关事务工作“十三五”规划》中的工作部署，结合北京副中心行政办公区和民生金融中心租赁办公区实际需要，因地制宜推进“智慧机关”、“互联网+机关事务”建设，计划于2019年下半年完成副中心行政办公区（一期）的楼宇控制系统、安防消防系统、数字会议系统等弱电智能化设施运维，保障副中心行政办公区内入驻机关和人员的正常工作运转，提供楼宇安全、安防消防服务。 |  |  |  |  | 年初设定的绩效目标基本完成，各项绩效指标达到预期，履职工作任务顺利完成，有效保障了副中心行政办公区内入驻机关和人员的正常工作运转，提供楼宇安全、安防消防服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） |  | 分值 | 得分 |  |  |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  |  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 楼宇控制系统 |  | 1套 | 1套 |  | 3 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安防消防系统 |  | 1套 | 1套 |  | 3 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数字会议系统 |  | 1套 | 1套 |  | 4 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 设备的安装质量 |  | 符合行业技术标准规范 | 达标 |  | 3 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统的安全维护 |  | 符合行业技术标准规范 | 达标 |  | 3 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统的故障率 |  | ≤5% | ≤5% |  | 4 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统控制精度 |  | ≤1% | ≤1% |  | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进度指标 | 系统的安装验收工期 |  | 合同约定的工期（6个月内） | 6个月 |  | 7 | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统交付使用时间 |  | 合同约定的工期（1年以内） | 1年以内 |  | 8 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 |  | 不超预算批复数 | 2,293.97 |  | 10 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标 （40分） | 效益指标 | 提高行政办公区的楼宇通行效率 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 5 | 3.0 |  |  |  | 提高楼宇通行效率的数据分析有待完善 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提高行政办公区的安保效率 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 7 | 5.0 |  |  |  | 提高安保效率的数据分析有待完善 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提高行政办公区会议效率 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 8 | 6.0 |  |  |  | 提高会议效率的数据分析有待完善 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 行政办公区内的干部职工的满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  | 20 | 18.01 |  |  |  | 增加满意度调查渠道和扩大样本量，覆盖更多人群 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 |  |  |  | 北京城市副中心行政办公区（一期）建设保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  | 北京市机关事务管理局[143] |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） |  | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 4,194.4886 | 3,438.98 | 10 |  | 81.98% | 8.20 |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 4,194.4886 | 3,438.98 | 10 |  | 81.98% | 8.20 |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 年度 目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019年，按照市级机关第一批搬迁工作统一部署，市机关事务管理局继续承担行政办公区（一期）和民生金融中心的开办事项，同时根据行政办公区入驻单位需求对各区域办公楼的功能进行进一步改造和完善。 |  |  |  |  | 年初设定绩效目标基本完成。各项绩效指标基本达到预期，完成2019年度行政办公区（一期）和民生金融中心的开办工作任务，同时根据行政办公区入驻单位需求对各区域办公楼的功能进行了进一步的改造和完善。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  |  | 产出指标 （50分 ） |  | 数量指标 | 导视系统 | 1套 | 1套 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 办公设备-电器 | 1批 | 1批 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 办公设备-家具 | 1批 | 1批 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专用设备—保密设备 | 1批 | 1批 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专用设备—电开水器 | 1批 | 1批 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专用设备—厨房设备 | 1批 | 1批 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厨杂用品 | 1批 | 1批 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 餐厨垃圾处理系统 | 1套 | 1套 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务用具 | 1批 | 1批 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 除尘毯 | 1批 | 1批 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 窗帘 | 1批 | 1批 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 搬家运输服务 | 1项 | 1项 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 行政办公区修缮改造 | 1项 | 1项 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 行政办公区云中心食堂方案设计 | 1项 | 1项 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境布置 | 行政办公区云中心、民生金融中心办公区 | 按实际面积布置 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | 100% | 7 | 7.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 符合现行验评标准 | 达到建设、监理规定的合同要求 | 达标 | 8 | 8.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 进度指标 | 设备安装到位率 | 100% | 100% | 6 | 6.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建设保障任务完成率 | 100% | 100% | 9 | 9.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 不超预算批复数 | 3,438.98 | 10 | 10.0 |  |  |  |
|  |  | 效果指标 （40分） |  | 效益指标 | 提高行政办公区的办公效率 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 7.0 |  | 提高办公效率水平的数据分析有待加强 |  |
|  |  |  |  |  | 提高行政办公区和民生金融中心的后勤服务效率 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 7.0 |  | 提高后勤服务效率水平的数据分析有待加强 |  |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度指标 | 行政办公区内的干部职工的满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 16.44 |  | 增加满意度调查渠道和扩大样本量，覆盖更多人群 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.64 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 |  |  | 北京城市副中心行政办公区临时工作区租赁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 北京市机关事务管理局[143] |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） |  | 分值 （10分） |  | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 3,873.02 | 3,873.02 |  | 10 |  | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 3,873.02 | 3,873.02 |  | 10 |  | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其他资金 |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 年度 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市级机关搬迁工作指挥部决议，该项目由北投集团负责建设，建成后由市机关事务局租赁，项目主要包括行政办公区信访临时接待场所、庙上武警营房、工勤人员临时生活区、文印中心临时周转办公区、行政办公区临时停车场，保障副中心行政办公区内迁入机关和人员临时办公的需要。 |  |  |  | 年初设定绩效目标基本完成。各项绩效指标基本达到预期，保障了副中心行政办公区内迁入机关和人员临时办公的需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） |  | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 行政办公区信访临时接待场所租赁 | 按需配置办公面积 | 按办公人员人数配置面积 |  | 2 | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  | 行政办公区庙上营房租赁 | 按需配置营房面积 | 按武警人员人数配置营房面积 |  | 2 | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  | 行政办公区工勤人员临时宿舍区租赁 | 按需配置临时宿舍面积 | 按工勤人员住宿人数配置宿舍面积 |  | 1 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  | 行政办公区文印中心临时周转办公楼租赁 | 按需配置办公面积 | 按办公人员人数配置办公面积 |  | 2 | 2.0 |  |  |  |
|  |  |  | 行政办公区临时停车场租赁 | 按需配置停车场车位及面积 | 按办公人员及临时来访人员车辆配置车位 |  | 1 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  | 堡辛新村临时宿舍租赁 | 按需配置临时宿舍面积 | 按工勤人员人数配置宿舍面积 |  | 1 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  | 行政办公区工勤宿舍楼租赁 | 按需配置宿舍面积 | 按工勤人员人数配置宿舍面积 |  | 1 | 1.0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足搬迁单位临时办公和住宿基本需要 | 满足基本需要 | 满足基本需要 |  | 7 | 7.0 |  |  |  |
|  |  |  | 租赁场所室内环境绿色环保达标率 | 达到北京市室内绿色环保标准 | 达标 |  | 8 | 8.0 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按搬迁时间计划投入使用 | 1年以内 | 1年以内 |  | 15 | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 不超预算批复数 | 3,873.02 |  | 10 | 10.0 |  |  |  |
|  | 效果指标 （40分） | 效益指标 | 确保搬迁单位临时行政办公服务效率 | 有效保证 | 有效保证 |  | 20 | 16.0 |  | 确保服务效率的数据分析不充分 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 搬迁单位干部职工的满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 20 | 14.5 |  | 增加满意度调查渠道和扩大样本量，覆盖更多人群 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  | 90.50 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 市机关事务管理局业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 北京市机关事务管理局[143] |  |  | 实施单位： | 北京市机关事务管理局本级 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） |  |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 975.7205 | 436.32 | 10 |  |  | 44.71% |  | 4.47 |
|  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 975.7205 | 436.32 | 10 |  |  | 44.71% |  | 4.47 |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 年度 目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据本单位2019年度工作安排业务经费，保障本单位正常履行各项职能任务的需要。 |  |  |  |  |  | 年初设定绩效目标基本完成。各项绩效指标基本达到预期，保障了本单位正常履行各项职能任务的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |  |
|  |  | 产出指标 （50分 ） |  | 数量指标 |  | 因公出国（境） | 按批复计划组织因公出国（境） | 按计划执行 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二类会议及购买服务 | 按二类会议计划组织举办二类会议及相应购买服务 | 按计划执行 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务培训 | 按计划班次组织开展培训 | 按计划执行 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后勤服务保障 | 按后勤服务保障计划开展后勤服务 | 按计划执行 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备购置 | 按批复设备采购计划购置 | 按计划执行 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专项课题研究 | 按专项课题计划开展研究 | 按计划执行 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 印刷材料 | 按文印工作任务组织印刷 | 按计划执行 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业务软件购置 | 按批复采购计划购置 | 按计划执行 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 调研任务 | 按调研计划组织开展调研 | 按计划执行 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 财务会计服务 | 按批复采购计划购买财务会计服务 | 按计划执行 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 信息化设备租赁 | 按批复信息化设备配置计划租赁 | 按计划执行 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 项目计划完成率 | 100% | 100% | 3 | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 调研成果采纳率 | ≧85% | ≧85% | 4 | 4.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 专项课题研究结题率 | 100% | 100% | 3 | 3.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 行政服务成本节约率 | ≧5% | ≧5% | 5 | 5.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进度指标 |  | 按计划完成业务 | 按计划完成工作任务或验收结题 | 100% | 15 | 15.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目经费总额控制 | 不超预算批复数 | 436.32 | 10 | 10.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标 （40分） |  | 效益指标 |  | 提高行政办公效率 | 有所提高 | 有所提高 | 9 | 7.0 |  | 提高行政办公效率的数据分析有待加强 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提高后勤服务保障水平 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 3.0 |  | 提高后勤服务保障效率水平的数据分析有待加强 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 为局领导制定相关政策提供决策支撑。 | 有效支撑 | 有效支撑 | 6 | 4.0 |  | 提供决策支撑效果的数据分析有待加强 |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 行政办公区内的干部职工的满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 16.86 |  | 增加满意度调查渠道和扩大样本量，覆盖更多人群 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.33 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 北京会议中心差额补助经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 北京市机关事务管理局[143] |  |  | 实施单位： | 北京会议中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 （10分） |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 年度 目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弥补修缮、维护基础设施经费不足，进一步改善会议和相关配套服务环境，提升单位综合服务能力，不断树立良好的对外服务形象。 |  |  |  |  |  | 年初设定目标基本完成，弥补了修缮、维护基础设施经费不足，改善了会议和相关配套服务环境，在一定程度上促进了单位综合服务能力的提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 （A） | 全年实际值 （B） | 分值 | 得分 |  | 未完成原因分析 |  |  |
|  |  | 产出指标 （50分 ） |  | 数量指标 |  | 设施维修 | 合同约定的工程量 | 合同约定的工程量 | 3 | 3.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设备维修 | 合同约定的工程量 | 合同约定的工程量 | 2 | 2.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厨余垃圾处理设备购置 | 合同约定的采购量 | 合同约定的采购量 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 模块化箱式房屋工程 | 合同约定的工程量 | 合同约定的工程量 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低值易耗品采购 | 合同约定的采购量 | 合同约定的采购量 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 天然气消耗 | 按表计量消耗 | 33万立方米 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 用水消耗 | 按表计量消耗 | 107627立方米 | 1 | 1.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 设备合格率 | 100% | 100% | 7 | 7.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合现行验评标准 | 达到建设、监理规定的合同要求 | 达标 | 8 | 8.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进度指标 |  | 设备安装到位率 | 100% | 100% | 7 | 7.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目计划工期 | 按合同约定完成 | 按合同约定完成 | 8 | 8.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目经费总额控制 | 不超预算批复数 | 1,000.00 | 10 | 10.0 |  |  |  |  |
|  |  | 效果指标 （40分） |  | 效益指标 |  | 会议中心盈余比上年增长 | ≥10% | ≥10% | 10 | 8.0 |  | 实际盈余增长未达标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 提高会议中心的综合服务效率 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 7.0 |  | 提高综合服务效率水平的数据分析有待加强 |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 办会单位的服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 17.0 |  | 增加满意度调查渠道和扩大样本量，覆盖更多人群 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.00 |  |  |  |  |