## 4
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设-安全VR实训室建设
主管部门及代码 |  |  | 首钢技师学院（125） |  | 实施单位 | 首钢技师学院
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 | 2年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | 395.961 | 年度资金总额： | 297
|  |  | 其中：财政拨款 | 395.961 | 其中：财政拨款 | 297
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
| 目标1：完成安全VR实训教室的基础装修改造 目标2：完成安全VR实训教室的硬件设备采购及安装 目标3：完成安全VR实训软件的开发与调试 |  |  |  | 目标1：完成安全VR实训教室的基础装修改造 目标2：完成安全VR实训教室的硬件设备采购及安装 目标3：完成安全VR实训软件的开发与调试
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:安全VR实训教室的基础装修 | 电气线路改造200平米； 电脑讲桌20套； 地面自流平200平米； 硬盘摄像机系统1套。 | 数量指标 | 指标1:安全VR实训教室的基础装修 | 电气线路改造200平米； 电脑讲桌20套； 地面自流平200平米； 硬盘摄像机系统1套。
|  |  | 指标2：安全VR实训教室的硬件设备采购 | 虚拟现实眼镜套件20套； 虚拟现实动作追踪器支架20套； 触控VR一体机20套； 服务器机柜1套； 服务器1台； 千兆交换机1台； 液晶电视19台； 电视落地支架19套； 投影仪1套； 投影仪吊架1套； 投影幕1套； 辅助线材1套。 |  | 指标2：安全VR实训教室的硬件设备采购 | 虚拟现实眼镜套件20套； 虚拟现实动作追踪器支架20套； 触控VR一体机20套； 服务器机柜1套； 服务器1台； 千兆交换机1台； 液晶电视19台； 电视落地支架19套； 投影仪1套； 投影仪吊架1套； 投影幕1套； 辅助线材1套。
|  | 质量指标 | 指标1： | 本目标达成后，可进行有限空间作业、起重作业、易燃易爆品仓库、危险化学品实验室、汽车维修车间的场景进行安全生产隐患虚拟排查训练。 | 质量指标 | 指标1： | 本目标达成后，可进行有限空间作业、起重作业、易燃易爆品仓库、危险化学品实验室、汽车维修车间的场景进行安全生产隐患虚拟排查训练。
|  |  | 指标2： | 进行虚拟现实的隐患排查训练，模拟了现实中无法实现的隐患训练，充分保证学生在实际训练中的安全 |  | 指标2： | 进行虚拟现实的隐患排查训练，模拟了现实中无法实现的隐患训练，充分保证学生在实际训练中的安全
|  | 进度指标 | 指标1： | 第一阶段（2018年8月---10月） ①制订项目运行方案 ②成立项目工作小组 ③召开项目启动会议 | 进度指标 | 指标1： | 第一阶段（2018年8月---10月） ①制订项目运行方案 ②成立项目工作小组 ③召开项目启动会议
|  |  | 指标2： | 第二阶段（2018年10月---11月） ①项目组成员及聘请的学科专家对项目进一步探讨和论证 ②确定项目参数书 ③项目组成员及聘请的学科专家项目参数书进行审定 |  | 指标2： | 第二阶段（2018年10月---11月） ①项目组成员及聘请的学科专家对项目进一步探讨和论证 ②确定项目参数书 ③项目组成员及聘请的学科专家项目参数书进行审定
|  |  | 指标3： | 第三阶段（2019年1月---3月） 按照公开招标的程序进行项目采购 |  | 指标3： | 第三阶段（2019年1月---3月） 按照公开招标的程序进行项目采购
|  |  | 指标4： | 第四阶段（2019年3月---10月） ① 进行项目场地的装修与完善 ② 进行项目硬件设备的安装与调试 ③ 设备验收 ④ 软件研发与联调 ⑤ 资金结算 |  | 指标4： | 第四阶段（2019年3月---10月） ① 进行项目场地的装修与完善 ② 进行项目硬件设备的安装与调试 ③ 设备验收 ④ 软件研发与联调 ⑤ 资金结算
|  |  | 指标5： | 第五阶段（2019年11月） ①形成项目小结文字材料 ②召开项目小组总结会议 |  | 指标5： | 第五阶段（2019年11月） ①形成项目小结文字材料 ②召开项目小组总结会议
|  | 成本指标 | 指标1： | 总成本低于395.961万元。 | 成本指标 | 指标1： | 总成本低于395.961万元。
|  |  | 指标2： | 确保无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象 |  | 指标2： | 确保无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 安全VR实训教室的使用可以使初学的学生在一个完全仿真模拟的真实场景中完成现实中不可能模拟的隐患现场，并能完成隐患的排除，能使学生在很短的时间内对安全隐患排查的训练效果有明显的提升，无需任何的经验。 | 效益指标 | 指标1： | 安全VR实训教室的使用可以使初学的学生在一个完全仿真模拟的真实场景中完成现实中不可能模拟的隐患现场，并能完成隐患的排除，能使学生在很短的时间内对安全隐患排查的训练效果有明显的提升，无需任何的经验。
|  |  | 指标2： | 安全VR实训教室降低了学生的学习现场的安全风险，并且大幅度的节省了实训场地的面积要求，降低了安全生产培训的成本。 |  | 指标2： | 安全VR实训教室降低了学生的学习现场的安全风险，并且大幅度的节省了实训场地的面积要求，降低了安全生产培训的成本。
|  |  | 指标3： | 引入虚拟现实设备和软件，不仅可以应用于日常的教学和训练，同事也能提供社会培训和参观交流。 |  | 指标3： | 引入虚拟现实设备和软件，不仅可以应用于日常的教学和训练，同事也能提供社会培训和参观交流。
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 本项目将实现学院服务对象（包括：全日制学生、任课教师、受培技能人员等），对本项目所提供服务的满意度达到98%以上。 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 本项目将实现学院服务对象（包括：全日制学生、任课教师、受培技能人员等），对本项目所提供服务的满意度达到98%以上。