## Sheet
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-学生东食堂改造
主管部门及代码 |  | 首钢技师学院（125） |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院
项目属性 |  | 新增 |  |  |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  | 中期资金总额： |  | 735.4776 |  | 年度资金总额： |  | 662
|  | 其中：财政拨款 |  | 735.4776 |  | 其中：财政拨款 |  | 662
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  |  | 年度目标
| 预期总目标及阶段性目标情况：达到总体改善学生就餐生活环境的品质、卫生、安全达标的总目标；达到优化学校办学能力、增强办学品质的能力的阶段性目标，保证食品安全。 |  |  |  |  | 预期总目标及阶段性目标情况：达到总体改善学生就餐生活环境的品质、卫生、安全达标的总目标；达到优化学校办学能力、增强办学品质的能力的阶段性目标，保证食品安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：毛菜间及后院改造500平米 |  | 基础设施修缮毛菜间及后院改造500平米 | 数量指标 | 毛菜间及后院改造500平米 |  | 基础设施修缮毛菜间及后院改造500平米
|  |  | 指标2：后厨改造400平米 |  | 达标改造后厨改造800平米 |  | 后厨改造400平米 |  | 达标改造后厨改造800平米
|  |  | 指标3：大厅改造800平米 |  | 符合卫生就餐要求大厅改造800平米 |  | 大厅改造800平米 |  | 符合卫生就餐要求大厅改造800平米
|  | 质量指标 | 指标1：设备安装 |  | 合格 | 质量指标 | 设备安装 |  | 合格
|  |  | 指标2：材料 |  | 合格 |  | 材料 |  | 合格
|  |  | 指标3：施工质量 |  | 合格 |  | 施工质量 |  | 合格
|  | 进度指标 | 指标1：2019年3月完成招标文件 |  | 按计划完成 | 进度指标 | 2019年3月完成招标文件 |  | 按计划完成
|  |  | 指标2：2019年5月完成招标签合同 |  | 按计划完成 |  | 2019年5月完成招标签合同 |  | 按计划完成
|  |  | 指标3：2019年10月完成项目 |  | 按计划完成 |  | 2019年10月完成项目 |  | 按计划完成
|  | 成本指标 | 指标1：设备安装 |  | 不超预算 | 成本指标 | 设备安装 |  | 不超预算
|  |  | 指标2：装修 |  | 不超预算 |  | 装修 |  | 不超预算
|  |  | 指标3：桌椅及操作台等购置 |  | 不超预算 |  | 桌椅及操作台等购置 |  | 不超预算
|  | …… |  |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：满足安全使用 |  | 厨房电气设备安全运行 | 效益指标 | 满足安全使用 |  | 厨房电气设备安全运行
|  |  | 指标2：保证食堂达标使用 |  | 设施达标 |  | 保证食堂达标使用 |  | 设施达标
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满足安全使用 |  | 安全使用 | 服务对象 满意度指标 | 满足安全使用 |  | 安全使用
|  |  | 指标2：设施设备 |  | 正常使用，运行可靠。 |  | 设施设备 |  | 正常使用，运行可靠。
……
|  | …… |  |  |  | ……