## 4
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
项目名称 |  |  | 教育教学-教师教学能力提升项目
主管部门及代码 |  |  | 首钢技师学院（125） |  | 实施单位 | 首钢技师学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 204.75
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 204.75
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标
| 组织校内基础课程教师、专业课程教师等30名中青年教师接受信息化资源建设、教学设计、课堂教学等系统的教学培训和交流研讨，有效促进教师教学理念、教学技能与方法、教学研究能力等方面的提升，建立完善育教学资源网络，切实提升教师信息化教学能力、教学设计能力、说课能力和课堂教学能力。 |  |  |  | 组织校内基础课程教师、专业课程教师等30名中青年教师接受信息化资源建设、教学设计、课堂教学等系统的教学培训和交流研讨，有效促进教师教学理念、教学技能与方法、教学研究能力等方面的提升，建立完善育教学资源网络，切实提升教师信息化教学能力、教学设计能力、说课能力和课堂教学能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 教师教学能力提升—教学设计培训 | 30人次 | 数量指标 | 教师教学能力提升—教学设计培训 | 30人次
|  |  | 教师教学能力提升—信息化资源建设培训 | 30人次 |  | 教师教学能力提升—信息化资源建设培训 | 30人次
|  |  | 教师教学能力提升—教学设计培训 | 30人次 |  | 教师教学能力提升—教学设计培训 | 30人次
|  |  | 教师教学能力提升—课堂教学培训 | 30人次 |  | 教师教学能力提升—课堂教学培训 | 30人次
|  |  | 微课制作 | 30个 |  | 微课制作 | 30个
|  |  | 教学课件PPT模板设计，每个专业一个模版，每个模板3-5页 | 15个 |  | 教学课件PPT模板设计，每个专业一个模版，每个模板3-5页 | 15个
|  |  | 教学课件PPT制作，依据每页PPT内容设计效果。平均每人20页PPT。 | 600页 |  | 教学课件PPT制作，依据每页PPT内容设计效果。平均每人20页PPT。 | 600页
|  |  | 课堂教学视频设计与制作， | 30个 |  | 课堂教学视频设计与制作， | 30个
|  |  | 二维/FLASH动画制作，每个30-60秒（平均每人3个） | 90个 |  | 二维/FLASH动画制作，每个30-60秒（平均每人3个） | 90个
|  |  | 教学设计专家指导及评审费 | 60个 |  | 教学设计专家指导及评审费 | 60个
|  |  | 课堂教学专家指导及评审费 | 60个 |  | 课堂教学专家指导及评审费 | 60个
|  | 质量指标 | 产出质量 | 稳定可靠，满足教师间学习交流、参赛等要求 | 质量指标 | 产出质量 | 稳定可靠，满足教师间学习交流、参赛等要求
|  | 进度指标 | 第一阶段 | 第一阶段：2018年11月至2018年12月，项目启动，遴选专业课程及专业教师、遴选参赛作品； | 进度指标 | 第一阶段 | 第一阶段：2018年11月至2018年12月，项目启动，遴选专业课程及专业教师、遴选参赛作品；
|  |  | 第二阶段 | 第二阶段：2019年1月至2019年9月，进行招投标工作，确定合作单位，组织教师参加培训交流，完成教案及教学设计，打磨作品，与合作单位合作开发完成课程资源的制作、美化课件，进行校内教学设计比赛；优秀作品校院内学习交流。 |  | 第二阶段 | 第二阶段：2019年1月至2019年9月，进行招投标工作，确定合作单位，组织教师参加培训交流，完成教案及教学设计，打磨作品，与合作单位合作开发完成课程资源的制作、美化课件，进行校内教学设计比赛；优秀作品校院内学习交流。
|  |  | 第三阶段 | 第三阶段：2019年10月后，组织教师进行课堂教学，录制视频，进行校内课堂教学比赛；优秀作品校院内学习交流。 |  | 第三阶段 | 第三阶段：2019年10月后，组织教师进行课堂教学，录制视频，进行校内课堂教学比赛；优秀作品校院内学习交流。
|  | 成本指标 | 项目成本 | 符合同类培训、资源制作价格水平 | 成本指标 | 项目成本 | 符合同类培训、资源制作价格水平
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | “以赛促教、以赛促学，以赛促改、以赛促建”，优秀作品校院内学习交流，全面提高教师教学能力；高质量地教学资源建设，一套资源可多年重复教学使用，节省教学人力物力。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “以赛促教、以赛促学，以赛促改、以赛促建”，优秀作品校院内学习交流，全面提高教师教学能力；高质量地教学资源建设，一套资源可多年重复教学使用，节省教学人力物力。
|  |  | 社会效益指标 | 促使广大教师树立现代教育思想和先进教学理念，掌握先进教学方法和手段，进一步提高教学技能和教学创新能力，促进教师教学成长常态化、制度化，为切实提高教学质量奠定坚实基础。为社会输送高质量的专业技能型人才，以此提升服务区域经济发展的能力。 |  | 社会效益指标 | 促使广大教师树立现代教育思想和先进教学理念，掌握先进教学方法和手段，进一步提高教学技能和教学创新能力，促进教师教学成长常态化、制度化，为切实提高教学质量奠定坚实基础。为社会输送高质量的专业技能型人才，以此提升服务区域经济发展的能力。
|  |  | 环境效益指标 | 优秀作品院内学习交流、教学资源辅助教学，减少传统教学的耗材、设备投入，减少对环境的破坏。 |  | 环境效益指标 | 优秀作品院内学习交流、教学资源辅助教学，减少传统教学的耗材、设备投入，减少对环境的破坏。
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益师生满意度 95% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 受益师生满意度 95%