## Sheet2
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项目名称 |  |  | 绿色货运促进政策实施工作经费
主管部门及代码 |  |  | 北京交通发展研究院,085 |  | 实施单位 |  | 北京交通发展研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 |  | 3年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额 | 1500 | 年度资金总额： |  | 280万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 1500 | 其中：财政拨款 |  | 280万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（ 2017年— 2019年12月） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1：货运企业对政策的理解度不断深化 |  |  |  | 目标1：明确年度工作计划，辅助企业完成数据申报工作
| 目标2：推进各年度《北京市促进绿色货运发展的实施方案(2016-2020年)》各项工作顺利实施 |  |  |  | 目标2：完成年度绿色货运企业减排审核、评审、公示工作
| 目标3：推动北京绿色货运发展水平不断提升 |  |  |  | 目标3：完成年度绿色货运政策工作资金使用过程审计
目标4：完成年度绿色货运企业培训、表彰和宣传工作
目标5：完成政策实施效果年度评估工作
目标6：实现年度绿色货运企业绿色化、信息化、集约化发展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参与政策货运企业 | 增加 | 数量指标 | 形成年度工作计划 | 1份
|  |  | 绿色货运企业认定次数 | 三年共三次 |  | 完成年度绿色货运企业减排审核、评审、公示工作 | 全部完成
|  |  | 新能源营运货车数量 | 增长 |  | 完成年度工作资金审计报告 | 1份
|  |  | 高排放标准营运货车比例 | 增长 |  | 完成企业减排资金额度审计 | 全部完成
[6 empty] | 完成年度绿色货运企业表彰暨工作总结会 | 1次
[6 empty] | 完成年度绿色货运企业及绿色货运政策宣传培训会 | 3次
[6 empty] | 完成政策实施年度效果评估报告 | 1份
|  | 质量指标 | 企业对于政策理解程度 | 不断深化 | 质量指标 | 企业申报咨询解答率 | 100%
|  |  | 绿色货运企业认定标准 | 不断提升 |  | 企业减排情况审核工作覆盖率 | 100%
|  |  | 污染物排放基准标准 | 不断提高 |  | 资金使用审计情况 | 无问题
[6 empty] | 政策宣传培训会完成率 | 100%
[6 empty] | 政策效果评估质量 | 客观真实映政策实施情况，评估结果客观、真实
|  | 进度指标 | 年度政策申报 | 当年3月底 | 进度指标 | 企业申报咨询 | 全年持续性开展
|  |  | 年度企业认定 | 当年6月底 |  | 政策宣传培训会 | 2019年3月底
|  |  | 减排量审核 | 当年8月底 |  | 企业减排情况审核 | 2019年8月底
[6 empty] | 政策表彰总结会 | 2019年12月底
[6 empty] | 政策效果评估 | 2019年12月底
[6 empty] | 资金审计 | 2019年12月底
|  | 成本指标 | 三年累计工作经费 | 1500万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 280万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 货运企业绿色发展意识 | 显著提升 | 效益指标 | 货运企业绿色发展意识 | 显著提升
|  |  | 货运企业政策参与度 | 提升 |  | 货运企业新能源车辆占比 | 提升
|  |  | 货运企业新能源车辆占比 | 提升 |  | 货运企业运输效率 | 提升
|  |  | 货运企业运输效率 | 提升 |  | 货运企业车辆排放结构 | 优化
|  |  | 货运企业车辆排放结构 | 优化 |  | 货运企业车辆更新进度 | 加快
|  |  | 货运企业车辆更新进度 | 加快 |  | 运输效率 | 提高
|  | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90%
|  |  | 政策参与委办局满意度 | ≥90% |  | 政策参与企业满意度 | ≥90%
|  |  | 政策参与企业满意度 | ≥90%