## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-宋家庄校区教学楼内部整修
主管部门及代码 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 204.4199
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 204.4199
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 完成北教学楼（一号楼）内部（2009.52平米）的改造，彻底消除现有教学楼内部地砖、吊顶碎裂、脱落的巨大隐患，为学院能够安全、稳定的教学奠定坚实的基础；美化校园，提升办学形象，为提高师生教学环境满意度，促进职业教育发展做出应有贡献。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 改造面积 |  | 2009.52平方米
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 工程验收 |  | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程
[5 empty] | 进度指标 | 方案制定和前期准备 |  | 2018年9月-2019年1月
[6 empty] | 项目实施 |  | 2019年7月-8月
|  | 进度指标 |  |  |  | 验收时间 |  | 2019-09-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 295.338975万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 消除教学楼安全隐患，持续为学生提供安全适宜的学习环境 |  | 效果显著
[6 empty] | 改善办学形象，保障学校的正常办学，进一步提升办学质量 |  | 效果显著
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 |  | ≥90%