## 4-基建修缮类（防水）
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-服务管理分院消防栓系统改造
主管部门及代码 |  |  | 北京京城机电控股有限责任公司 114 |  | 实施单位 |  | 北京市工贸技师学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 73.2371
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 73.2371
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
通过对消火栓管网部分、消防栓稳压系统、消防水泵及消防水池进行更换改造，及时消除安全隐患，进一步提高校园消防安全系数，建立安全有效的校园消防设施系统，确保学校师生的人身安全和财产安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 购置消火栓管网 | 1批
[6 empty] | 购置消防泵房设备 | 1套
[6 empty] | 改造消防水池面积 | 140立方
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 设备验收通过率 | 100%
[6 empty] | 施工安全无事故率 | ≥99%
[6 empty] | 工程质量 | 符合国家相关标准，达到消防安全要求
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 招标及签订合同时间 | 2019年4-5月
[6 empty] | 施工时间 | 2019-07-01
[6 empty] | 验收时间 | 2019-09-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤95.6万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 提高校园消防安全系数，吸引更多学生、学员来我校学习 | 效果显著
[6 empty] | 确保学校师生的人身安全和财产安全，建立安全有效的校园消防设施系统 | 作用显著
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥95%